|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель  регионального проекта –  Албегова Алла Викторовна  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись)  « 31 » декабря 2021 | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **О Т Ч Е Т**  **О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *" ( G9 ) Сохранение биологического разнообразия на территории Кировской области"* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | Показатели | | | | Результаты | | | Контрольные точки | | | | Бюджет | | | | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | |
|  | | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | |
|  | | | *Отсутствие отклонений* | | | | *Отсутствие отклонений* | | | *Отсутствие отклонений* | | | | *333,85* | | | | |  | |
|  | | | *Отсутствие отклонений* | | | | |  | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **1. Ключевые риски** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование показателя или результата | | | | Описание риска | | | | | Принятые меры | | | | | Дата фиксации риска | | | |  |
| *Отсутствуют ключевые риски* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **2. Сведения о достижении показателей регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 00 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

| №  п/п | Статус | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Прогнозное значение на конец отчетного года | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОЗР: Созданы условия устойчивого развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма | | | | | | | | | |  |
| 1.1 |  | Площадь особо охраняемых природных территорий Кировской области (нарастающим итогом), возрастающий. | РП | Тыс.га | 322,4 | 352,03 | 352,99 | - | 352,03 | Выполнено. В результате создания ООПТ «Южно-таежный комплекс елово-пихтовых лесов «Ошеть» площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения увеличилась  с 342,35 тыс.га (2020 год) до 352,99 тыс.га(2021 год) |  |
| 1.2 |  | Количество вновь созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения Кировской области, возрастающий | РП | Единица | 0 | 1 | 1 | - | 1 | Выполнено. Создана 1 новая ООПТ регионального значения «Южно-таежный комплекс елово-пихтовых лесов «Ошеть» в Верхошижемском районе общей площадью 9681,99 га. |  |

**3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году**

| №  п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв | фев | март | апр | май | июн | июл | авг | сент | окт | нояб |  |
| 1 | ОЗР: : Созданы условия устойчивого развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Площадь особо охраняемых природных территорий Кировской области (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | | | | |  |
| План | РП | Тыс.га | 342,35 | 342,35 | 342,35 | 352,03 | 352,03 | 352,03 | 352,03 | 352,03 | 352,03 | 352,03 | 352,03 | 352,03 |  |
| Факт/прогноз |  |  | 342,35 | 342,35 | 342,35 | 352,99 | 352,99 | 352,99 | 352,99 | 352,99 | 352,99 | 352,99 | 352,99 | 352,99 |  |
| Количество вновь созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения Кировской области | | | | | | | | | | | | | | |  |
| План | РП | единица | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Факт/прогноз | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

**4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта**

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое  значение  на конец  отчетного  года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информа- ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт/ прогноз |
| 1. | ОЗР: Созданы условия устойчивого развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Созданы новые ООПТ | единица | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 15.06.2021 | 17.04.2021 | Абашев Тимур Энвильевич - Заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области |  |  | Выполнено.  Создана 1 новая ООПТ регионального значения "Южно-таежный комплекс елово-пихтовых лесов "Ошеть" общей площадью 9681,99 га. |
| 1.1.1 |  | Подготовлен и согласован проект решения  Правительства Кировской области о создании особо охраняемой природной территории регионального значения  «Южно-таежный комплекс еловопихтовых лесов «Ошеть» |  |  |  |  |  |  |  | 14.05.2021 | 29.03.2021 | Харитонова Надежда Викторовна начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации |  |  | Выполнено.  Подготовлен, согласован, подписан, утвержден и опубликован проект постановления Правительства Кировской области о создании особо охраняемой природной территории регионального значения "Южно-таежный комплекс елово-пихтовых лесов "Ошеть" от 30.03.2021 № 140-П |
| 1.1.2 |  | Создана особо  Охраняемая природная территория регионального значения «Южно-таежный комплекс елово-пихтовых  лесов «Ошеть» |  |  |  |  |  |  |  | 15.05.2021 | 30.03.2021 | Харитонова Надежда Викторовна начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации |  |  | Выполнено.  Постановление Правительства Кировской области от 30.03.2021 № 140-П "Об объявлении Южно-таежного комплекса елово-пихтовых лесов "Ошеть" памятником природы регионального значения" вступило в законную силу. |
| 1.1.3 |  | Подготовлены и  направлены в ФГБУ «ФКП  Росреестра» по Кировской области  документы для внесения сведений о границах ООПТ «Южно-таежный  комплекс елово-пихтовых лесов  «Ошеть» |  |  |  |  |  |  |  | 15.06.2021 | 01.04.2021 | Харитонова Надежда Викторовна начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации |  |  | Выполнено.  Документы в формате XML подготовлены и направлены в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кировской области |
| 1.1.4 |  | «Сведения о  границах ООПТ «Южно-таежный  комплекс елово-пихтовых лесов  «Ошеть» внесены в ЕГРН» |  |  |  |  |  |  |  | 15.06.2021 | 17.04.2021 | Харитонова Надежда Викторовна начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации |  |  | Выполнено.  Сведения внесены в ЕГРН, ООПТ присвоен реестровый номер 43:06-9.1 |
| 1.2. |  | Внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о ранее созданных особо охраняемых природных территориях регионального значения | единица | 0 | 16 | 45 | 16 |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Абашев Тимур Энвильевич - Заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области |  |  | Выполнено.  Проведены кадастровые работы по установлению границ 62 ООПТ регионального значения, подготовлены описания местоположения границ ООПТ.  Значение результата на 2021 год достигнуто. Информация по 45 ООПТ регионального внесена в ЕГРН , при плановом значении 16 ООПТ. Предоставлена информация: 45 ООПТ из 16 ООПТ. |
| 1.2.1 |  | Подготовлены и  согласованы проекты постановлений  Правительства Кировской области об утверждении границ памятников  природы в Лузском и Оричевском  районах области |  |  |  |  |  |  |  | 29.06.2021 | 26.01.2021 | Харитонова Надежда Викторовна начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации |  |  | Выполнено.  Приняты постановления Правительства Кировской области: от 26.01.2021 № 28-П "Об утверждении границ памятников природы регионального значения в Оричевском районе", от 26.01.2021 №29-П "Об утверждении границ памятников природы регионального значения в Лузском районе" |
| 1.2.2 |  | Сведения по 16 особо охраняемым природным территориям регионального значения внесены в Единый государственный реестр недвижимости |  |  |  |  |  |  |  | 30.06.2021 | 13.04.2021 | Харитонова Надежда Викторовна начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации |  |  | Выполнено.  Внесена информация в ЕГРН по 14 памятникам природы в Лузском районе и 2 памятникам природы в Оричевском районе |
| 1.2.3 |  | Закупка включена  в план закупок |  |  |  |  |  |  |  | 22.07.2021 | 13.07.2021 | Харитонова Надежда Викторовна начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации | https://zakupki.gov.ru/ |  | Выполнено.  Закупка на выполнение кадастровых работ по установлению границ 30 ООПТ регионального значения, расположенных в 12 районах Кировской области включена в план-график закупок на  https://zakupki.gov.ru/ № 20210140200004600100009  Закупка на выполнение кадастровых работ по установлению границ особо охраняемых природных территорий регионального значения № 0340200003321007760 объявлена 13.07.2021 |
| 1.2.4 |  | Закупка включена  в план закупок |  |  |  |  |  |  |  | 10.09.2021 | 29.10.2021 | Харитонова Надежда Викторовна начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации | https://zakupki.gov.ru |  | Выполнено.  Объявлены закупки на проведение кадастровых работ по установлению границ 16, 10 и 4 особо охраняемых природных территорий регионального значения.  По закупкам № 0340200003321009825 от 01.09.2021, № 0340200003321009824 от 01.09.2021  № 0340200003321012507 от29.10.2021 определены победители конкурсов, заключены контракты на выполнение кадастровых работ. |
| 1.2.5 |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  |  |  |  |  |  | 27.09.2021 | 18.11. 2021 | Харитонова Надежда Викторовна начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации | https://zakupki.gov.ru |  | Выполнено.  Заключены государственные контракты  от 23.08.2021 № 03402000033210077600001, от 11.10.2021 № 03402000033210098240001, от 12.10.2021 № 03402000033210098250001  от 18.11.2021 № 03402000033210125070001  на 62 ООПТ.  Информация о государственных контрактах отражена в реестре государственных контрактов |
| 1.2.6 |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  |  |  |  |  | 20.12.2021 | 20.12.2021 | Харитонова Надежда Викторовна начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации |  |  | Выполнено.  Приняты работы на проведение кадастровых работ по установлению границ 62 особо охраняемых природных территорий регионального значения по государственным контрактам от 12.10.2021 № 03402000033210098250001 от 23.08.2021 № 03402000033210077600001, от 11.10.2021 № 03402000033210098240001  Приемка работ по г/контакту от 18.11.2021 № 03402000033210125070001 |
| 1.2.7 |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту. |  |  |  |  |  |  |  | 25.12.2021 | 25.12.2021 | Харитонова Надежда Викторовна начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации |  |  | Выполнено.  Оплачены работы на проведение кадастровых работ по установлению границ особо охраняемых природных территорий регионального значения по государственным контрактам от 23.08.2021 № 03402000033210077600001, от 11.10.2021 № 03402000033210098240001, от 12.10.2021 № 03402000033210098250001  Оплата работ по г/контакту от 18.11.2021 № 03402000033210125070001 |
| 1.2.8 |  | Утверждены  (одобрены, сформированы) документы,  необходимые для оказания услуги  (выполнения работы) |  |  |  |  |  |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Харитонова Надежда Викторовна начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации |  |  | В работе.  Риски не достижения отсутствуют |
| 1.3 |  | Актуализирована  информация о наличии и состоянии  видов животных, растений и грибов,  занесенных в Красную книгу  Кировской области на территории  муниципальных образований  Кировской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Харитонова Надежда Викторовна начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации |  |  | В работе.  Результат реализовываться не будет в связи с отсутствием финансирования, в региональный проект будут внесены правки в феврале-марте 2022 года |
| 1.3.1 |  | «Утверждены  (одобрены, сформированы) документы,  необходимые для оказания услуги  (выполнения работы) |  |  |  |  |  |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Харитонова Надежда Викторовна начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации |  |  | В работе.  Контрольная точка Реализовываться не будет в связи с отсутствием финансирования, в региональный проект будут внесены правки в феврале-марте 2022 года |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта** | | |  |
|  | 00 |  |  |

| №  п/п | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)\*100 | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 |  | ОЗР: Созданы условия устойчивого развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма | | | | | | | |  |
| 1.1 |  | Внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о ранее созданных особо охраняемых природных территориях регионального значения | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,0 | 333,85 | 66,8 |  |  |
| 1.1.1 |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 333,85 | 66,8 | Выполнено.  Образовавшаяся экономия в размере 166,15 тыс. рублей будет возвращена в бюджет |  |
|  |
|  |
| 1.1.1.1 |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 333,85 | 66,8 | Выполнено |  |
|  |
|  |
| 1.1.1.2 |  | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |
|  |
| 1.1.1.3 |  | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |
|  |
| 1.1.1.4 |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 333,85 | 66,8 |  |  |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 333,85 | 66,8 |  |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 333,85 | 66,8 |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| бюджеты муниципальных образований | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| внебюджетные источники | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году** |  |
|  |  |

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2021 года (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | Созданы условия устойчивого развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о ранее созданных особо охраняемых природных территориях регионального значения | | | | | | | | | | | | |  |
| План | 0,00 | 0,.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  |
| Факт/прогноз | 0,.00 | 0,.00 | 0,00 | 0,.00 | 0,00 | 0,.00 | 0,00 | 0,.00 | 0,00 | 50,00 | 310, 524 | 333,85 |  |