## Slide 1
ПРОЕКТ
«Оптимизация сроков проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов кировской области (ОРВ)»
Руководитель проекта:
Соколов Евгений Юрьевич,
заместитель министра экономического
развития Кировской области
Сроки реализации проекта
15.04.2025 – 01.12.2025

## Slide 2
это процедура, направленная на выявление положений, вводящих избыточные,
необоснованные ограничения или обязанности для предпринимателей,
а также положений, способствующих возникновению необоснованных
расходов как для бизнеса, так и для бюджета Кировской области
реализации процедуры оценки регулирующего воздействия проектов НПА Кировской области
Более 10 лет
Chart: 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Ряд 1 | 500 | 250 | 370 | 350 | 820 | 760 | 1190 | 1310 | 2450 | 2230
Более 1000 проектов НПА прошли процедуру ОРВ
Динамика развития ОРВ
Министерство экономического развития Кировской области
Оценка регулирующего воздействия
2

## Slide 3
Министерство экономического развития Кировской области
Организационно-распорядительные документы
3

## Slide 4
Лаптева Мария Викторовна
начальник отдела
Министерство экономического развития Кировской области
Команда проекта
Стейкхолдеры проекта
Министерство экономического развития Кировской области
Исполнительные органы Кировской области
Соколов Евгений Юрьевич
заместитель министра экономического развития Кировской области
Отдел регуляторной политики
Бородин Максим Александрович
заместитель начальника отдела
4

## Slide 5
5. Ключевые события проекта
4. Цели и плановый эффект
2. Обоснование выбора
Основной риск:
1. Несвоевременное принятие нормативных правовых актов Кировской области
2. Неправильное заполнение сводного заключения об ОРВ
3. Возвращение разработчику пакета документов для проведения ОРВ
4. Наличие в проект НПА излишних требований и обязанностей к предпринимателям
1. Вовлеченные лица и рамки проекта
Заказчик(и) процесса: Министр экономического развития Кировской области Кряжева Н.М.
Периметр проекта: Законодательное Собрание Кировской области, Правительство Кировской области Кировской области, органы исполнительной власти Кировской области, органы местного самоуправления Кировской области
Границы процесса: с момента подготовки сводного отчета об ОРВ по проекту нормативного правового акта Кировской области до выдачи заключения об оценке регулирующего воздействия
Владелец процесса: Министр экономического развития Кировской области Кряжева Н.М.
Руководитель проекта: Заместитель министра экономического развития Кировской области Соколов Е.Ю.
Команда проекта: Лаптева М.В., Бородин М.А., Тутубалина М.А,, Маркевич В.В..
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
1. Снижение временных затрат клиента на подготовку сводного отчета об ОРВ | 2 рабочих дня – 5 дней рабочих дней | 1 рабочий день
2. Сокращение времени на получение заключения об ОРВ | 14 дней - 42 дня | 10 дней – 22 день
3. Доля возвратов документов для проведения ОРВ, в связи с их некачественной подготовкой, от общего количества документов поступивших на ОРВ | 10% | 0%
4. Возможность заполнения сводного заключения об ОРВ в электронном виде на сайте министерства - конструктор | Нет | Да
1 | Старт проекта Выявление потребности клиента Определение Проблемы и ККТ Подготовка паспорта проекта | 15.04.2025 | 24.04.2025
2 | Изучение текущей ситуации | 25.04.2024 | 23.05.2025
 | Карта клиентского пути | 25.04.2024 | 16.05.2025
 | Подготовка карты процесса | 25.04.2024 | 23.05.2025
 | Сбор данных | 25.04.2024 | 23.05.2025
3 | Анализ данных и карт процесса Выявление корневых причин | 25.04.2024 | 30.05.2025
4 | Разработка решений | 30.05.2025 | 30.09.2025
 | Разработка прототипа | 30.05.2025 | 30.06.2025
 | Тестирование и доработка прототипа | 01.07.2025 | 30.08.2025
 | Разработка целевого процесса | 30.08.2025 | 30.09.2025
5 | Тиражирование и контроль решений | 01.10.2025 | 01.12.2025
Утверждено: Заказчик проекта Кряжева Н.М.
Согласовано: Владелец процесса Кряжева Н.М.
Согласовано: Руководитель проекта Соколов Е.Ю.
Наименование ККТ | Цель | Допустимые пределы
Время подготовки пакета документов на ОРВ | 8 часов | Нижний предел – 4 часа Верхний предел – 2 рабочих дня
3. ККТ
Проблема:
В Кировской области процедура проведения оценки регулирующего воздействия в 2024 году составляет от 14 дней до 42 дней, что не позволяет своевременно принимать нормативные акты Кировской области.
Комментарии:
Одним из трудозатратных действий клиента является заполнения сводного заключения об оценке регулирующего воздействия
Министерство экономического развития Кировской области
Паспорт проекта «Оптимизация сроков проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Кировской области (ОРВ)»
5

## Slide 6
Делопроиз-
водитель
Специалист
Министр
Делопроиз-
водитель
Отдел
регуляторной
политики
Министр
Участник
публичных
консультаций
Заполнение формы свод-
ного отчета 2 – 5 дней
Регистрация входящих
документов
15 – 30 минут
Проверка комплектности,
правильности
заполнения
30 – 60 минут
Размещение документов на сайте и интернет-портале ОРВ
30 – 40 мин
Корректировка сводного отчета
1 – 6 часов
Подписание писем
10 минут – 2 часа
Рассмотрение проекта Направление ответа
1 — 20 дней
Регистрация письма
15 – 30 минут
Регистрация писем
15 – 30 минут
Подготовка проектов писем о публичных консультациях
1 – 2 часа
Орган-разработчик
Минэкономразвития
Поиск формы
сводного отчета
10 – 30 минут
Подготовка проекта письма и приложений 10 – 30 минут
Подписание письма
10 минут – 2 часа
Подготовка проектов писем о замечаниях
1 - 2 часа
Регистрация входящих
документов
15 – 30 минут
1
2
3
4
комплект
не комплект
Подписание писем
10 минут – 2 часа
Регистрация писем
15 – 30 минут
Проблемы:
1. Проблема с поиском формы сводного отчета
2. Длительное время заполнения сводного отчета
3. Неполный комплект документов, возврат
4. Длительный срок публичных консультаций
Министерство экономического развития Кировской области
Карта процесса текущая (слайд 1)
Общее время протекания процесса 14 – 42 дня 58 операций
6

## Slide 7
Делопроиз-
водитель
Специалист
Министр
Делопроиз-
водитель
Отдел
регуляторной
политики
Министр
Участник
публичных
консультаций
Регистрация входящих
документов
15 – 30 минут
Подготовка проекта письма о замечаниях и предложения 30 – 60 минут
Корректировка проекта и подготовка свода предложений
6 – 12 часов
Подписание писем
10 минут – 2 часа
Рассмотрение проекта Направление ответа
1 — 20 дней
Регистрация входящих
документов
15 – 30 минут
Регистрация письма
15 – 30 минут
Орган-разработчик
Минэкономразвития
4
Подготовка проекта письма о рассмот-рении замечаний 10 – 30 минут
Рассмотрение
замечаний
1 – 2 дня
Регистрация входящих
документов
15 – 30 минут
Подписание писем
10 минут – 2 часа
Регистрация писем
15 – 30 минут
5
Рассмотрение проекта НПА,
сводного отчета и свода предложений 1 – 2 дня
6
Уведомление
о рассмотрении
замечаний
Министерство экономического развития Кировской области
Карта процесса текущая (слайд 2)
Общее время протекания процесса 14 – 42 дня 58 операций
Проблемы:
4. Длительный срок публичных консультаций
5. Не все замечания рассмотрены или не аргументированы
6. Информации недостаточно для подготовки заключения
7

## Slide 8
Делопроиз-
водитель
Специалист
Министр
Делопроиз-
водитель
Отдел
регуляторной
политики
Министр
Участник
публичных
консультаций
Регистрация входящих
документов
15 – 30 минут
Рассмотрение заключения
6 – 12 часов
Подписание заключения
10 минут – 2 часа
Регистрация заключения
15 – 30 минут
Регистрация входящих
документов
15 – 30 минут
Орган-разработчик
Минэкономразвития
Рассмотрение
откорректиро-ванного проекта
1 – 2 дня
Регистрация входящих
документов
15 – 0 минут
Подписание письма
10 минут – 2 часа
Регистрация письма
15 – 30 минут
7
Подготовка проекта заключения
1 – 2 дня
Размещение заключения на сайте и интернет-портале ОРВ
30 – 40 мин
Регистрация мотивированного возражения
15 – 30 минут
Подготовка
проекта повторного заключения
1 – 2 дня
Размещение повторного заключения на сайте и интернет-портале ОРВ
30 – 40 мин
Подписание заключения
10 минут – 2 часа
Регистрация повторного заключения
15 – 30 минут
Проблемы:
6. Информации недостаточно для подготовки заключения
7. Не все замечания рассмотрены или не аргументированы
согласен
не согласен
Корректировка проекта
6 – 12 часов
Подготовка проекта письма 10 – 30 минут
Подготовка
мотивированного возражения
6 – 12 часов
Подписание мотивированного возражения
10 минут – 2 часа
Министерство экономического развития Кировской области
Карта процесса текущая (слайд 3)
Общее время протекания процесса 14 – 42 дня 58 операций
8

## Slide 9
Делопроиз-
водитель
Специалист
Министр
Делопроиз-
водитель
Отдел
регуляторной
политики
Министр
Участник
публичных
консультаций
Регистрация писем
15 – 30 минут
Подписание
писем
10 минут – 2 часа
Регистрация входящих
документов
15 – 30 минут
Орган-разработчик
Минэкономразвития
Рассмотрение
мотивирован-ного заключения
1 – 2 дня
Подготовка
протокола рабочей группы
1 – 2 дня
Размещение повторного заключения на сайте и интернет-портале ОРВ
30 – 40 мин
Подготовка проектов писем о создании рабочей группы по разрешению разногласий
1 – 2 дня
Проведение рабочей группы по разрешению разногласий
5 – 10 дней
8
Проблемы:
8. Отсутствие кворума рабочей группы
Уведомление
о создании
рабочей группы
Уведомление
о создании
рабочей группы
Направление информации о создании рабочей группы
15 – 30 минут
кворум
нет
кворума
Министерство экономического развития Кировской области
Карта процесса текущая (слайд 4)
Общее время протекания процесса 14 – 42 дня 58 операций
9

## Slide 10
Делопроиз-
водитель
Специалист
Министр
Делопроиз-
водитель
Отдел
регуляторной
политики
Министр
Участник
публичных
консультаций
Заполнение формы сводного отчета в электронном виде 1 – 2 часа
Рассмотрение замечаний
1 – 6 часов
Подписание
заключения
10 минут – 2 часа
Рассмотрение проекта Направление ответа
1 — 15 дней
Размещение документов на сайте и интернет-портале ОРВ
30 – 40 мин
Орган-разработчик
Минэкономразвития
Подготовка проекта заключения
1 – 2дня
Размещение документов на сайте и интернет-портале ОРВ
30 – 40 мин
Корректировка проекта и подготовка свода предложений
6 – 12 часов
Подписание формы сводного отчета в электронном виде 1 – 2 часа
Подписание свода предложений
1 – 2 часа
Есть
замечания
Нет
замечаний
Министерство экономического развития Кировской области
Карта процесса идеальная
Общее время протекания процесса 7 – 20 дней 8 операций
10

## Slide 11
Делопроиз-
водитель
Специалист
Министр
Делопроиз-
водитель
Отдел
регуляторной
политики
Министр
Участник
публичных
консультаций
Заполнение формы сводного отчета в электронном виде на сайте министерства 4 – 8 часов
Регистрация входящих
документов
10 – 15 минут
Подготовка проектов писем
о публичных консультациях
1 – 2 часа
Подписание писем
10 минут – 2 часа
Рассмотрение проекта Направление ответа
1 — 15 дней
Регистрация писем
15 – 30 минут
Размещение документов на сайте и интернет-портале ОРВ
30 – 40 мин
Орган-разработчик
Минэкономразвития
Подготовка проекта письма о замечаниях и предложения 30 – 60 минут
Подписание писем
10 минут – 2 часа
Регистрация входящих
документов
15 – 30 минут
Регистрация письма
15 – 30 минут
Корректировка проекта и подготовка свода предложений
6 – 12 часов
Подготовка проекта письма о рассмот-рении замечаний 10 – 30 минут
Рассмотрение
замечаний
1 – 2 дня
Регистрация входящих
документов
15 – 30 минут
Подписание писем
10 минут – 2 часа
Регистрация писем
15 – 30 минут
Министерство экономического развития Кировской области
Карта процесса целевая (слайд 1)
Общее время протекания процесса 10 – 22 дня 49 операций
11

## Slide 12
Делопроиз-
водитель
Специалист
Министр
Делопроиз-
водитель
Отдел
регуляторной
политики
Министр
Участник
публичных
консультаций
Орган-разработчик
Минэкономразвития
Регистрация входящих
документов
15 – 30 минут
Регистрация писем
15 – 30 минут
Рассмотрение проекта НПА,
сводного отчета и свода предложений
1 – 2 дня
6
Регистрация входящих
документов
15 – 30 минут
Рассмотрение заключения
6 – 12 часов
Подписание заключения
10 минут – 2 часа
Регистрация заключения
15 – 30 минут
Регистрация входящих
документов
15 – 30 минут
Рассмотрение
откорректиро-ванного проекта
1 – 2 дня
Регистрация входящих
документов
15 – 30 минут
Регистрация письма
15 – 30 минут
7
Подготовка проекта заключения
1 – 2 дня
Размещение заключения на сайте и интернет-портале ОРВ
30 – 40 мин
Подготовка проекта письма 10 – 30 минут
Регистрация мотивированного возражения
15 – 30 минут
Подготовка
проекта повторного заключения
1 – 2 дня
Размещение повторного заключения на сайте и интернет-портале ОРВ
30 – 40 мин
Подписание заключения
10 минут – 2 часа
Регистрация повторного заключения
15 – 30 минут
12
Корректировка проекта
6 – 12 часов
Подготовка
мотивированного возражения
6 – 12 часов
Подписание письма
10 минут – 2 часа
Подписание мотивированного возражения
10 минут – 2 часа
Министерство экономического развития Кировской области
Карта процесса целевая (слайд 2)
Общее время протекания процесса 10 – 22 дня 49 операций
12

## Slide 13
Делопроиз-
водитель
Специалист
Министр
Делопроиз-
водитель
Отдел
регуляторной
политики
Министр
Участник
публичных
консультаций
Регистрация писем
15 – 30 минут
Подписание
писем
10 минут – 2 часа
Регистрация входящих
документов
15 – 30 минут
Орган-разработчик
Минэкономразвития
Рассмотрение
мотивированного заключения
1 – 2 дня
Регистрация входящих
документов
15 – 30 минут
Рассмотрение документов
6 – 12 часов
Подготовка
протокола рабочей группы
1 – 2 дня
Размещение повторного заключения на сайте и интернет-портале ОРВ
30 – 40 мин
Подготовка проектов писем о создании рабочей группы по разрешению разногласий
1 – 2 дня
Принятие решения по участию
6 – 12 часов
Проведение рабочей группы по разрешению разногласий
1 – 2 дня
8
Проблемы:
8. Отсутствие кворума рабочей группы
12
Общее время протекания процесса 10 – 22 дня 49 операций
Министерство экономического развития Кировской области
Карта процесса целевая (слайд 3)
13

## Slide 14
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень организации
8
7
5
6
3
1
4
2
Министерство экономического развития Кировской области
Пирамида проблем («ежей»)
14

## Slide 15
Сводные отчеты часто
возвращаются разработчику
Сводный отчет
заполняется некачественно
Форма сводного отчета
является объемной, содержит
много повторяющихся
разделов, которые не понятны
для разработчика
Форма сводного отчета
утверждена постановлением
Правительства Кировской области
от 05.05.2017 № 64/243
Обязанность по установлению
формы сводного отчета
предусмотрена действующим
законодательством
Процедура ОРВ занимает
длительное время
Необходимо провести публичные консультации, срок которых зависит от степени регулирующего воздействия проекта
Срок публичных
консультаций составляет
от 5 до 20 рабочих дней
Срок публичных консультаций установлен постановлением
Правительства Кировской области от 05.05.2017 № 64/243
Обязанность установления срока публичных консультаций
предусмотрена действующим
законодательством
Разработчику требуется
длительное время для
заполнения сводного отчета
Сводный отчет заполняется
в ручном формате по
определенной форме
с приложениями
Отсутствует возможность
заполнения формы
сводного отчета в
электронном виде
На сайте министерства
отсутствует конструктор,
позволяющий заполнить
сводный отчет в
электронном виде
Отсутствует техническое
решение по заполнению
сводный отчет в
электронном виде
Министерство экономического развития Кировской области
Методы решения проблем
15

## Slide 16
Министерство экономического развития Кировской области
План мероприятий
16

## Slide 17
Министерство экономического развития Кировской области
План мероприятий
17

## Slide 18
Министерство экономического развития Кировской области
План мероприятий
18

## Slide 19
Министерство экономического развития Кировской области
Результаты реализации проекта
Максимальное время проведения публичных консультаций сокращено
в 2 раза с 20 до 10 дней
Упрощена форма сводного отчета,
исключены дублирующие поля
На сайте министерства реализован «калькулятор» сводного отчета
19

## Slide 20
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ – это документ, содержащий выводы по итогам проведения разработчиком исследования о возможных вариантах решения проблемы, выявленной в соответствующей сфере общественных отношений,
а также результаты расчетов
издержек и выгод применения
указанных вариантов ее решения
Сводный отчет составляется по форме
согласно приложению № 1 к Порядку
проведения оценки регулирующего
воздействия проектов НПА Кировской
области и экспертизы НПА Кировской
области, утвержденному постановлением
Правительства Кировской области
от 05.05.2017 № 64/243
Сводный отчет формируется разработчиком и подписывается руководителем или заместителем руководителя исполни-
тельного органа Кировской области
Сводный отчет направляется разработчиком в уполномоченный орган после проведения предварительных правовой и лингвистической экспертиз с прилагаемым проектом НПА
Министерство экономического развития Кировской области
Стандарт внедрения процедуры «подготовка сводного отчета»
Для снижения нагрузки на разработчиков на сайте минэкономразвития Кировской области в подразделе «Оценка регулирующего воздействия» раздела «Деятельность министерства» размещен «Калькулятор сводного отчета», содержащий поля с выпадающими списками, которые составлены по результатам анализа сводных отчетов и являются типовыми для разработчиков проектов НПА
20

## Slide 21
Сводный отчет состоит из следующих разделов:
1. Общая информация: сведения о разработчике проекта, вид и наименование проекта, описание проблемы и негативных эффектов, краткое описание целей и предлагаемого правового регулирования, контактное лицо разработчика
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правое регулирование: формулировка проб-лемы c учетом издержек (в том числе убытков в виде реального ущерба и упущенной выгоды), возникающих вследствие ее существования, характеристика негативных эффектов, анализ опыта субъектов РФ, степень регулирующего воздействия
3. Цели предлагаемого правового регулирования и индика-торы для оценки их достижения: цели регулирования, сроки их достижения, индикаторы для оценки их достижения
4. Группы потенциальных адресатов предлагаемого право-вого регулирования, оценка их количества: группы участни-ков отношений, интересы которых будут затронуты предлагае-мым регулированием, а также количественная оценка числа участников каждой группы
5. Новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительных органов Кировской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области (сведения об их изменении), а также порядок их реализации в связи с введением предлагае-мого правового регулирования: функции, полномочия, обязанности и права исполнительных органов и ОМСУ, которые вводятся, отменяются или изменяются, каким органом данные функции будут реализовываться, предполагаемый порядок осуществления соответствующих функций
6. Оценка соответствующих расходов (доходов) бюджета Кировской области (местных бюджетов), связанных с введением предлагаемого правового регулирования: оценка расходов бюджета, оценка возможных поступлений, вызванных введением, изменением или отменой предлагаемого правового регулирования в разрезе новых (изменяемых) функций, полномочий, обязанностей или прав органов
7. Новые или изменяющие ранее предусмотренные ОТ,
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, обязанности и запреты для субъектов предпринимательской деятельности, новая (измененная) ответственность за нарушение НПА Кировской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-тельской деятельности, а также связанные с ними расхо-ды (доходы): новые преимущества, а также обязанности и ограничения или изменения существующих преимуществ, обязанностей и ограничений, которые вводятся проектом в отношении каждой из групп адресатов, оценка влияния проекта доходы и расходы всех участников отношений
8. Сравнение возможных вариантов решения проблемы: оценка альтернативных вариантов решения проблемы с учетом расходов (доходов) адресатов правового регулирования и бюджета региона, возможности достижения заявленных целей, а также рисков неблагоприятных последствий
9. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возник-шие отношения: дата вступления в силу проекта, обоснование и сроки необходимости установления переходного периода
Министерство экономического развития Кировской области
Стандарт внедрения процедуры «Подготовка сводного отчета»
21

## Slide 22
Направление пакета документов в уполномоченный орган посредством СЭД для проведения ОРВ
Формирование разработчиком сводного отчета на сайте министерства
Размещение уполномоченным органом проекта НПА и сводного отчета
Публичные консультации по проекту НПА
Рассмотрение поступивших замечаний и предложений
БИЗНЕС
ИНВЕСТОРЫ
Замечания
Предложения
Подготовка заключения об ОРВ проекта НПА
Принятие НПА
Доработка проекта НПА
Отказ от разработки проекта НПА
Министерство экономического развития Кировской области
Стандарт внедрения процедуры «Проведение ОРВ»
22

## Slide 23
Chart: часы












20
12
8
2
Время составления сводного отчета
Chart: дни
| сентябрь | октябрь | ноябрь
текущее время (план 160 часов) | 12 | 12 | 12
целевое время (план 80 часов) | 7 | 7 | 7
среднее время отработки отзывов (факт) | 12 | 11 | 9
идеальное время (план 56 часов) | 5 | 5 | 5
текущее время (план 160 часов) | 12 | 12 | 12
целевое время (план 80 часов) | 7 | 7 | 7
среднее время отработки отзывов (факт) | 12 | 11 | 9
идеальное время (план 56 часов) | 5 | 5 | 5
текущее время (план 160 часов) | 12 | 12 | 12
целевое время (план 80 часов) | 7 | 7 | 7
среднее время отработки отзывов (факт) | 12 | 11 | 9
идеальное время (план 56 часов) | 5 | 5 | 5
Время проведения публичных консультаций
12
9
7
5
Chart: дни
| сентябрь | октябрь | ноябрь
текущее время (план 160 часов) | 25 | 25 | 25
целевое время (план 80 часов) | 16 | 16 | 16
среднее время отработки отзывов (факт) | 25 | 22 | 19
идеальное время (план 56 часов) | 13 | 13 | 13
текущее время (план 160 часов) | 25 | 25 | 25
целевое время (план 80 часов) | 16 | 16 | 16
среднее время отработки отзывов (факт) | 25 | 22 | 19
идеальное время (план 56 часов) | 13 | 13 | 13
текущее время (план 160 часов) | 25 | 25 | 25
целевое время (план 80 часов) | 16 | 16 | 16
среднее время отработки отзывов (факт) | 25 | 22 | 19
идеальное время (план 56 часов) | 13 | 13 | 13
Общее время проведения ОРВ
25
19
16
13
Текущее время
Фактическое время
Целевое время
Идеальное время
Министерство экономического развития Кировской области
Производственный анализ
23

## Slide 24
Министерство экономического развития Кировской области
Достижение целевых показателей
Снижение временных затрат клиента на подготовку сводного отчета об ОРВ
Сокращение времени на получения заключения об ОРВ
Доля возвратов документов для проведения ОРВ, в связи с их некачественной подготовкой, от общего количества документов поступивших на ОРВ
Возможность заполнения сводного заключения об ОРВ в электронном виде на сайте министерства - конструктор
0%
24