**Аналитическая справка**

**о ходе реализации государственной программы**

**Кировской области «Развитие экономического потенциала» за 2024 год**

**1. Общая характеристика государственной программы Кировской области**

Государственная программа Кировской области «Развитие экономического потенциала» утверждена постановлением Правительства Кировской области от 13.12.223 № 661-П.

Целью государственной программы является обеспечение устойчивого развития Кировской области при росте объема валового регионального продукта на душу населения до 779,7 тыс. рублей к концу 2030 года.

Достижение цели осуществляется путем решения следующих задач:

повышение эффективности системы стратегического планирования;

повышение эффективности организации проектной деятельности в Правительстве Кировской области, органах исполнительной власти Кировской области и органах местного самоуправления муниципальных образований Кировской области;

повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области;

снижение регуляторной нагрузки на бизнес.

Соисполнителем государственной программы, участвующим в реализации государственной программы в отчетном году, является министерство информационных технологий и связи Кировской области.

В 2024 году количество региональных проектов и комплексов процессных мероприятий, входящих в состав государственной программы в отчетном году составило 3, а именно комплекс процессных мероприятий «Стратегическое планирование», комплекс процессных мероприятий «Формирование благоприятной регуляторной среды для бизнеса», региональный проект «Развитие цифровой экономической среды Кировской области» (Цифровая экономическая среда).

**2. Сведения о достижении значений показателей государственной программы Кировской области и показателей ее структурных элементов**

В 2024 году в рамках государственной программы было утверждено 12 показателей:

по государственной программе «Развитие экономического потенциала» 3 показателя;

по комплексу процессных мероприятий «Стратегическое планирование» 5 показателей;

по комплексу процессных мероприятий «Формирование благоприятной регуляторной среды для бизнеса» 1 показатель;

по региональному проекту «Развитие цифровой экономической среды Кировской области» (Цифровая экономическая среда) 3 показателя.

В 2024 году все запланированные значения показателей выполнены.

**3. Результаты реализации государственной программы Кировской области**

***Комплекс процессных мероприятий «Стратегическое планирование»***

В целях обеспечения устойчивого и комплексного социально-экономического развития в Кировской области принята новая Стратегия социально-экономического развития Кировской области на период до 2036 года (далее – Стратегия), утвержденная распоряжением Правительства Кировской области от 25.11.2024 № 301.

В целях эффективной реализации Стратегии и в соответствии с приоритетами развития региона министерством экономического развития Кировской области совместно с органами исполнительной власти Кировской области в 2025 году будет разработан план мероприятий по реализации Стратегии.

Кроме того, министерством экономического развития Кировской области на постоянной основе осуществляется информационная и методологическая поддержка муниципальных образований Кировской области по разработке документов стратегического планирования.

В мае – июне 2024 года проводилось согласование прогнозных показателей социально-экономического развития муниципальных образований Кировской области. В октябре 2024 года принято распоряжение Правительства Кировской области от 29.10.2024 № 269 «О прогнозе социально-экономического развития Кировской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». В ноябре 2024 года прогноз социально-экономического развития Кировской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов направлен в Министерство экономического развития Российской Федерации.

Актуализирована нормативная правовая база и обеспечена координация деятельности органов исполнительной власти области по вопросам разработки и реализации государственных программ Кировской области.

Проведен мониторинг привлечения средств федерального бюджета в Кировскую область в рамках государственных программ Российской Федерации по итогам за 2023 год.

Проведена оценка эффективности реализации 25 государственных программ Кировской области по итогам за 2023 год. Подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Кировской области за 2023 год, который одобрен Правительством области и размещен на официальном сайте Правительства Кировской области.

Проведен мониторинг хода реализации 24 государственных программ Кировской области за 1 – 3 кварталы 2024 года. Проведен мониторинг хода реализации 58 комплексов процессных мероприятий по итогам за 1 – 3 кварталы 2024 года, результаты которого направлены ответственным исполнителям и соисполнителям государственных программ.

Обеспечено сопровождение проектной деятельности и общая координация реализации региональных проектов в Кировской области:

приняты и актуализированы правовые акты, сформированы алгоритмы действий по работе с параметрами региональных проектов в ГИИС «Электронный бюджет» и управлению рисками реализации региональных проектов, входящих в национальные проекты;

осуществлен мониторинг реализации региональных проектов;

осуществлен контроль за своевременностью представления и оценка достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации о достижении параметров региональных проектов, представляемой участниками региональных проектов;

в соответствии с распоряжением министерства экономического развития Кировской области от 04.10.2024 № 12 «Об утверждении методики оценки эффективности реализации региональных проектов» проведен расчет параметров оценки эффективности реализации региональных проектов по итогам 2023 года;

организованы 3 заседания совета по проектному управлению при Губернаторе Кировской области (в том числе в форме заочного голосования лиц, входящих в состав совета), на которых рассмотрены вопросы реализации проектов;

проведены обучающие мероприятия по проектной деятельности для сотрудников исполнительных органов Кировской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области. Состоялось 22 вебинара, проведена серия совещаний с участниками реализации региональных проектов по вопросам работы в ГИИС «Электронный бюджет» и оценке качества региональных проектов, проведена деловая игра по проектному управлению для глав органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области в рамках выездного семинара, принято участие в 6 выездных кустовых рабочих совещаниях, организованных АСМО Кировской области для глав муниципальных образований Кировской области.

организована работа по узнаваемости бренда нацпроектов, информированности населения о реализации нацпроектов и выстраиванию системы обратной связи от населения;

обеспечен мониторинг правонарушений, выявленных в ходе реализации национальных и федеральных проектов на территории Кировской области, утвержден план мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений на 2024 год;

обеспечены мониторинг и актуализация проектов в рамках института кураторства федеральных округов заместителями Председателя Правительства Российской Федерации, реализуемых на территории Кировской области.

Экспертной комиссией при Губернаторе Кировской области утверждены итоги опроса населения с применением IT-технологий за 2023 год (№ 55-67-04-05-прот от 30.01.2024). В июле 2024 года были размещены промежуточные итоги проводимых опросов с применением IT-технологий за первое полугодие 2024 года в государственной автоматизированной информационной системе «Управление».

Направлены итоги анализа сводных отчетов о выполнении показателей всеми органами исполнительной власти Кировской области за 4 квартал 2023 года, за 1, 2 и 3 квартал 2024 года на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке результатов и эффективности исполнения государственных функций органами исполнительной власти Кировской области.

Подготовлен проект сводного доклада Кировской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Кировской области по итогам 2023 года.

В 2024 году органы исполнительной власти Кировской области обеспечивались экономико-статистической информацией в соответствии с заключенным на 2024 год Соглашением об информационном взаимодействии на предоставление официальной статистической и иной информации, разработка которой предусмотрена Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р (с изменениями) и государственным контрактом на оказание информационных услуг.

Совместно с органами исполнительной власти Кировской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области проведен мониторинг состояния и развития конкуренции на товарных рынках и анализ результативности мероприятий, предусмотренных планом мероприятий («дорожной картой») по содействию развитию конкуренции в Кировской области на период до 2025 года (включительно). Осуществлена оценка достижения целевых значений контрольных показателей эффективности, установленных планом мероприятий («дорожной картой») по содействию развитию конкуренции в Кировской области на период до 2025 года (включительно).

Доклад «О состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках Кировской области» за 2023 год направлен 07.03.2024 в Министерство экономического развития Российской Федерации, Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации и автономную некоммерческую организацию «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и размещен на сайте министерства экономического развития Кировской области в разделе «Деятельность министерства/Конкуренция/Доклад о состоянии и развитии конкуренции/Ежегодный доклад».

Проведена оценка и сформирован рейтинг муниципальных образований Кировской области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата по итогам 2023 года, результаты которого размещены на официальном сайте министерства экономического развития Кировской области в разделе «Деятельность министерства/Конкуренция/Содействие развитию конкуренции на муниципальном уровне/ Рейтинг муниципальных образований».

***Комплекс процессных мероприятий «Формирование благоприятной регуляторной среды для бизнеса»***

Проведен мониторинг соблюдения органами исполнительной власти Кировской области проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Кировской области за 4 квартал 2023 года и за 1 – 3 кварталы 2024 года, подготовлены соответствующие отчеты.

Подготовлен доклад о развитии и результатах процедур оценки регулирующего воздействия, экспертизы и оценки фактического воздействия в Кировской области за 2023 год. Доклад размещен на сайте министерства.

За 2024 год для проведения оценки регулирующего воздействия поступило 223 проекта нормативных правовых актов Кировской области.

***Региональный проект «Развитие цифровой экономической среды Кировской области» (Цифровая экономическая среда)***

Проведена работа по обеспечению безопасного подключения рабочих мест оператора государственной системы «Экономика Кировской области» - министерства экономического развития Кировской области. В результате оказанных услуг восемь АРМ министерства оборудованы необходимыми средствами криптографической защиты информации, и осуществлено безопасное подключение АРМ к защищенным информационным ресурсам.

В 2024 году проведена работа по аттестации государственной информационной системы «Экономика Кировской области» по требованиям безопасности информации (в рамках заключенного государственного контракта на оказание услуг по аттестации государственной информационной системы «Экономика Кировской области»). Соответствие объекта информатизации – государственной информационной системы «Экономика Кировской области» требованиям по защите информации подтверждается аттестатом соответствия.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы Кировской области**

На реализацию мероприятий Государственной программы в 2024 году предусмотрено 71 576,92 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 3 493,12 тыс. рублей (4,9% в общем объеме), средства областного бюджета – 68 083,8 тыс. рублей (95,1% в общем объеме).

Фактические расходы на реализацию государственной программы составили 71 417,68 тыс. рублей (99,78% от запланированного объема), в том числе за счет средств федерального бюджета – 3 493,12 тыс. рублей (100% от запланированного объема), областного бюджета – 67 924,56 тыс. рублей (99,78% от запланированного объема).

Средства федерального бюджета предусмотрены органу государственной власти за счет субсидии областному бюджету за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти (органов местного самоуправления) Кировской области.

Неполное освоение средств областного бюджета в сумме 159,24 тыс. рублей (0,2% от запланированного объема) связано со следующими факторами:

по расходам КПМ «Стратегическое планирование», а именно по мероприятию (результату) «Обеспечена деятельность министерства экономического развития Кировской области» сложилась экономия на содержание министерства в сумме 76,64 тыс. рублей по фактическим затратам;

по расходам по региональному проекту Развитие цифровой экономической среды Кировской области (Цифровая экономическая среда) сложилась экономия в сумме 82,6 тыс. рублей по результатам проведенных процедур закупок.

**5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы Кировской области**

Принимая во внимание, что основные мероприятия (результаты) комплексов процессных мероприятий и регионального проекта выполнены, значения показателей, характеризующих эффективность государственной программы и её структурных элементов достигнуты, для обеспечения достижения поставленных целей и решения задач считаем целесообразным продолжить реализацию государственной программы Кировской области «Развитие экономического потенциала».

**Лист согласования**

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель министра экономического развития Кировской области | В.А. Колчина |
| Заместитель министра экономического развития Кировской области | О.В. Шишкина |
| Заместитель министра экономического развития Кировской области | Е.Ю. Соколов |
| Начальник отдела прогнозирования и мониторинга | Н.В. Рустамова |
| Начальник отдела стратегического планирования | Т.Н. Киселева |
| Начальник отдела финансовой и кадровой работы | Г.А. Шорохова |
| Начальник отдела координации государственных программ и региональных проектов | Е.А. Панихина |
| Начальник отдела мониторинга государственных программ и региональных проектов | Н.Г. Зорина-Комароских |
| Начальник отдела регуляторной политики | М.В. Лаптева |
| Начальник отдела методологического обеспечения государственных программ и проектного управления | Т.Е. Щенникова |