Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 ноября 2014 г. N 78

О ПЛАНЕ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

("ДОРОЖНОЙ КАРТЕ") В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 28.06.2014 N 172-ФЗ "О СТРАТЕГИЧЕСКОМ

ПЛАНИРОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И ОТДЕЛЬНЫМИ

ПОЛОЖЕНИЯМИ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. распоряжений Правительства Кировской областиот 19.05.2015 N 183, от 15.09.2015 N 361, от 15.04.2016 N 94,от 27.06.2016 N 191, от 29.12.2016 N 161, от 22.02.2018 N 46,от 28.12.2018 N 416, от 27.03.2019 N 60, от 07.11.2019 N 309,от 26.12.2020 N 371, от 30.03.2021 N 48) |  |

В целях реализации Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" и отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1. Утвердить [план](#P57) подготовки документов стратегического планирования ("дорожную карту") в Кировской области, предусмотренных Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" и отдельными положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - план подготовки документов стратегического планирования ("дорожная карта") в Кировской области), согласно приложению.

2. Органам исполнительной власти Кировской области обеспечить своевременное выполнение мероприятий [плана](#P57) подготовки документов стратегического планирования ("дорожной карты") в Кировской области.

3. Министерству экономического развития Кировской области представлять в Правительство Кировской области сводную информацию о выполнении мероприятий [плана](#P57) подготовки документов стратегического планирования ("дорожной карты") в Кировской области:

(в ред. распоряжений Правительства Кировской области от 15.09.2015 N 361, от 22.02.2018 N 46, от 30.03.2021 N 48)

по итогам I квартала - в срок до 10 апреля;

по итогам полугодия - до 10 июля;

по итогам 9 месяцев - до 10 октября;

по итогам года - до 1 февраля, начиная с I квартала 2015 года.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Кировской области:

(в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 30.03.2021 N 48)

4.1. Разработать и утвердить в срок до 1 января 2015 года план подготовки документов стратегического планирования ("дорожную карту") муниципального образования, предусмотренных Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" и отдельными положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - план подготовки документов стратегического планирования ("дорожная карта") муниципального образования).

4.2. После утверждения направить в течение десяти дней копию плана подготовки документов стратегического планирования ("дорожной карты") муниципального образования в министерство экономического развития Кировской области.

(в ред. распоряжений Правительства Кировской области от 15.09.2015 N 361, от 22.02.2018 N 46, от 30.03.2021 N 48)

4.3. Направлять в министерство экономического развития Кировской области информацию о выполнении мероприятий плана подготовки документов стратегического планирования ("дорожной карты") муниципального образования:

(в ред. распоряжений Правительства Кировской области от 15.09.2015 N 361, от 22.02.2018 N 46, от 30.03.2021 N 48)

по итогам I квартала - в срок до 5 апреля;

по итогам полугодия - до 5 июля;

по итогам 9 месяцев - до 5 октября;

по итогам года - до 25 января, начиная с I квартала 2015 года.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на Председателя Правительства Кировской области Чурина А.А.

(п. 5 в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 30.03.2021 N 48)

Губернатор -

Председатель Правительства

Кировской области

Н.Ю.БЕЛЫХ

Приложение

Утвержден

распоряжением

Правительства области

от 27 ноября 2014 г. N 78

ПЛАН

ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

("ДОРОЖНАЯ КАРТА") В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 28.06.2014 N 172-ФЗ "О СТРАТЕГИЧЕСКОМ

ПЛАНИРОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И ОТДЕЛЬНЫМИ

ПОЛОЖЕНИЯМИ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. распоряжений Правительства Кировской областиот 15.09.2015 N 361, от 15.04.2016 N 94, от 27.06.2016 N 191,от 29.12.2016 N 161, от 22.02.2018 N 46, от 28.12.2018 N 416,от 27.03.2019 N 60, от 07.11.2019 N 309, от 26.12.2020 N 371,от 30.03.2021 N 48) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки утверждения (одобрения) |
| 1. | Нормативные правовые акты, подлежащие принятию в рамках реализации Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" и отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта закона Кировской области "О стратегическом планировании в Кировской области" | министерство экономического развития Кировской области | до 01.04.2015 |
| 1.2. | Разработка и внесение на рассмотрение Правительства Кировской области: |  |  |
| 1.2.1. | Порядка разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития Кировской области | министерство экономического развития Кировской области, органы исполнительной власти Кировской области отраслевой компетенции | IV квартал 2015 года |
| 1.2.2. | Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Кировской области на долгосрочный и среднесрочный период | министерство экономического развития Кировской области, органы исполнительной власти Кировской области отраслевой компетенции | III квартал 2015 года |
| 1.2.3. | Порядка разработки бюджетного прогноза Кировской области на долгосрочный период | министерство финансов Кировской области | III квартал 2015 года |
| 1.2.4 - 1.2.5. | Исключены. - Распоряжение Правительства Кировской области от 28.12.2018 N 416 |
| 1.2.6. | Прогноза социально-экономического развития Кировской области на долгосрочный период | министерство экономического развития Кировской области, органы исполнительной власти Кировской области отраслевой компетенции | в сроки, установленные Порядком разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Кировской области на долгосрочный период, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 24.08.2015 N 56/530 "О порядке разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития Кировской области на долгосрочный и среднесрочный периоды" |
| (пп. 1.2.6 в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 30.03.2021 N 48) |
| 1.2.7. | Прогноза социально-экономического развития Кировской области на среднесрочный период | министерство экономического развития Кировской области, органы исполнительной власти Кировской области отраслевой компетенции | ежегодно, до 1 ноября |
| (пп. 1.2.7 в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 30.03.2021 N 48) |
| 1.2.8. | Бюджетного прогноза Кировской области на долгосрочный период | министерство финансов Кировской области | до 01.02.2016 |
| 1.2.9. | Порядка проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования | министерство экономического развития Кировской области, органы исполнительной власти Кировской области отраслевой компетенции | III квартал 2015 года |
| 1.2-1. | Разработка в срок до 01.01.2019: |  |  |
| 1.2-1.1. | Проекта стратегии социально-экономического развития Кировской области | министерство экономического развития Кировской области, органы исполнительной власти Кировской области отраслевой компетенции | до 01.10.2021 |
| 1.2-1.2. | Проекта плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Кировской области | министерство экономического развития Кировской области, органы исполнительной власти Кировской области отраслевой компетенции | в сроки, установленные Порядком разработки и корректировки плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.11.2015 N 70/756 "О порядках разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития Кировской области и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Кировской области" |
| (пп. 1.2-1 в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 30.03.2021 N 48) |
| 1.3. | Корректировка (утверждение) государственных программ Кировской области | министерство экономического развития Кировской области, органы исполнительной власти Кировской области | в течение 2015 - 2016 годов (при необходимости) |
| 1.4. | Корректировка схемы территориального планирования Кировской области | министерство строительства Кировской области | при необходимости |
| (пп. 1.4 в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 22.02.2018 N 46) |
| 2. | Нормативные правовые акты, подлежащие изменению, признанию утратившими силу в рамках реализации Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" |  |  |
| 2.1. | Исключен. - Распоряжение Правительства Кировской области от 30.03.2021 N 48 |
| 2.2. | О признании утратившим силу постановления Правительства Кировской области от 31.03.2009 N 7/56 "О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Кировской области на очередной финансовый год и плановый период" | министерство экономического развития Кировской области | III квартал 2015 года |
| 2.3. | О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 20.03.2012 N 144/123 "О разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области" | министерство экономического развития Кировской области, министерство финансов Кировской области | в течение 2015 года |
| 2.4. | Мониторинг законодательства Кировской области в целях определения необходимости приведения иных нормативных правовых актов Кировской области, не предусмотренных планом подготовки документов стратегического планирования ("дорожной картой") Кировской области, в соответствие с Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" | министерство юстиции Кировской области, органы исполнительной власти Кировской области | IV квартал 2016 года |