Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 ноября 2014 г. N 78

О ПЛАНЕ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

("ДОРОЖНОЙ КАРТЕ") В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 28.06.2014 N 172-ФЗ "О СТРАТЕГИЧЕСКОМ

ПЛАНИРОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И ОТДЕЛЬНЫМИ

ПОЛОЖЕНИЯМИ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. распоряжений Правительства Кировской области  от 19.05.2015 [N 183](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE8432D96B10B1E579AE66901D6CF9329E8E03E400AF6F411FF5EAA1A3DC76EE7F4DF35B1B0095E096FV0H), от 15.09.2015 [N 361](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE8422B97B2021E579AE66901D6CF9329E8E03E400AF6F411FF5EAA1A3DC76EE7F4DF35B1B0095E096FV0H), от 15.04.2016 [N 94](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE8422397BE0D1E579AE66901D6CF9329E8E03E400AF6F411FF5EAA1A3DC76EE7F4DF35B1B0095E096FV0H),  от 27.06.2016 [N 191](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE84A2A9DB402120A90EE300DD4C89C76FFE7774C0BF6F411FB51F51F28D636EAFCC92AB0AE155C0BF36CV2H), от 29.12.2016 [N 161](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE84A2A96B703170A90EE300DD4C89C76FFE7774C0BF6F411FB51F51F28D636EAFCC92AB0AE155C0BF36CV2H), от 22.02.2018 [N 46](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE84A2899B208120A90EE300DD4C89C76FFE7774C0BF6F411FB51F51F28D636EAFCC92AB0AE155C0BF36CV2H),  от 28.12.2018 [N 416](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE84A2998BF0E140A90EE300DD4C89C76FFE7774C0BF6F411FB51F51F28D636EAFCC92AB0AE155C0BF36CV2H), от 27.03.2019 [N 60](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE84A2E9FB10F1C0A90EE300DD4C89C76FFE7774C0BF6F411FB51F51F28D636EAFCC92AB0AE155C0BF36CV2H), от 07.11.2019 [N 309](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE84A2E97BE0A170A90EE300DD4C89C76FFE7774C0BF6F411FB51F51F28D636EAFCC92AB0AE155C0BF36CV2H),  от 26.12.2020 [N 371](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE84A2C9ABE09150A90EE300DD4C89C76FFE7774C0BF6F411FB51F51F28D636EAFCC92AB0AE155C0BF36CV2H), от 30.03.2021 [N 48](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE84A2C96B302160A90EE300DD4C89C76FFE7774C0BF6F411FB51F51F28D636EAFCC92AB0AE155C0BF36CV2H)) |  |

В целях реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75AAD30F7DA53DBAAE4BED492E94E057410CC7B1600B819ADC28A6A43B5F0BF6EA13FB576FVFH) от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" и отдельных положений Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75AAD30F7DA53DBAAE46EC4C2D94E057410CC7B1600B819ADC28A6A43B5F0BF6EA13FB576FVFH) Российской Федерации:

1. Утвердить [план](#P57) подготовки документов стратегического планирования ("дорожную карту") в Кировской области, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75AAD30F7DA53DBAAE4BED492E94E057410CC7B1600B819ADC28A6A43B5F0BF6EA13FB576FVFH) от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" и отдельными положениями Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75AAD30F7DA53DBAAE46EC4C2D94E057410CC7B1600B819ADC28A6A43B5F0BF6EA13FB576FVFH) Российской Федерации (далее - план подготовки документов стратегического планирования ("дорожная карта") в Кировской области), согласно приложению.

2. Органам исполнительной власти Кировской области обеспечить своевременное выполнение мероприятий [плана](#P57) подготовки документов стратегического планирования ("дорожной карты") в Кировской области.

3. Министерству экономического развития Кировской области представлять в Правительство Кировской области сводную информацию о выполнении мероприятий [плана](#P57) подготовки документов стратегического планирования ("дорожной карты") в Кировской области:

(в ред. распоряжений Правительства Кировской области от 15.09.2015 [N 361](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE8422B97B2021E579AE66901D6CF9329E8E03E400AF6F411FE5EAA1A3DC76EE7F4DF35B1B0095E096FV0H), от 22.02.2018 [N 46](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE84A2899B208120A90EE300DD4C89C76FFE7774C0BF6F411FB53F51F28D636EAFCC92AB0AE155C0BF36CV2H), от 30.03.2021 [N 48](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE84A2C96B302160A90EE300DD4C89C76FFE7774C0BF6F411FB53F51F28D636EAFCC92AB0AE155C0BF36CV2H))

по итогам I квартала - в срок до 10 апреля;

по итогам полугодия - до 10 июля;

по итогам 9 месяцев - до 10 октября;

по итогам года - до 1 февраля, начиная с I квартала 2015 года.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Кировской области:

(в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE84A2C96B302160A90EE300DD4C89C76FFE7774C0BF6F411FB5DF51F28D636EAFCC92AB0AE155C0BF36CV2H) Правительства Кировской области от 30.03.2021 N 48)

4.1. Разработать и утвердить в срок до 1 января 2015 года план подготовки документов стратегического планирования ("дорожную карту") муниципального образования, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75AAD30F7DA53DBAAE4BED492E94E057410CC7B1600B819ADC28A6A43B5F0BF6EA13FB576FVFH) от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" и отдельными положениями Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75AAD30F7DA53DBAAE46EC4C2D94E057410CC7B1600B819ADC28A6A43B5F0BF6EA13FB576FVFH) Российской Федерации (далее - план подготовки документов стратегического планирования ("дорожная карта") муниципального образования).

4.2. После утверждения направить в течение десяти дней копию плана подготовки документов стратегического планирования ("дорожной карты") муниципального образования в министерство экономического развития Кировской области.

(в ред. распоряжений Правительства Кировской области от 15.09.2015 [N 361](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE8422B97B2021E579AE66901D6CF9329E8E03E400AF6F411FE5EAA1A3DC76EE7F4DF35B1B0095E096FV0H), от 22.02.2018 [N 46](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE84A2899B208120A90EE300DD4C89C76FFE7774C0BF6F411FB53F51F28D636EAFCC92AB0AE155C0BF36CV2H), от 30.03.2021 [N 48](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE84A2C96B302160A90EE300DD4C89C76FFE7774C0BF6F411FA55F51F28D636EAFCC92AB0AE155C0BF36CV2H))

4.3. Направлять в министерство экономического развития Кировской области информацию о выполнении мероприятий плана подготовки документов стратегического планирования ("дорожной карты") муниципального образования:

(в ред. распоряжений Правительства Кировской области от 15.09.2015 [N 361](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE8422B97B2021E579AE66901D6CF9329E8E03E400AF6F411FE5EAA1A3DC76EE7F4DF35B1B0095E096FV0H), от 22.02.2018 [N 46](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE84A2899B208120A90EE300DD4C89C76FFE7774C0BF6F411FB53F51F28D636EAFCC92AB0AE155C0BF36CV2H), от 30.03.2021 [N 48](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE84A2C96B302160A90EE300DD4C89C76FFE7774C0BF6F411FA55F51F28D636EAFCC92AB0AE155C0BF36CV2H))

по итогам I квартала - в срок до 5 апреля;

по итогам полугодия - до 5 июля;

по итогам 9 месяцев - до 5 октября;

по итогам года - до 25 января, начиная с I квартала 2015 года.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на Председателя Правительства Кировской области Чурина А.А.

(п. 5 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE84A2C96B302160A90EE300DD4C89C76FFE7774C0BF6F411FA54F51F28D636EAFCC92AB0AE155C0BF36CV2H) Правительства Кировской области от 30.03.2021 N 48)

Губернатор -

Председатель Правительства

Кировской области

Н.Ю.БЕЛЫХ

Приложение

Утвержден

распоряжением

Правительства области

от 27 ноября 2014 г. N 78

ПЛАН

ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

("ДОРОЖНАЯ КАРТА") В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 28.06.2014 N 172-ФЗ "О СТРАТЕГИЧЕСКОМ

ПЛАНИРОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И ОТДЕЛЬНЫМИ

ПОЛОЖЕНИЯМИ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. распоряжений Правительства Кировской области  от 15.09.2015 [N 361](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE8422B97B2021E579AE66901D6CF9329E8E03E400AF6F411FD5EAA1A3DC76EE7F4DF35B1B0095E096FV0H), от 15.04.2016 [N 94](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE8422397BE0D1E579AE66901D6CF9329E8E03E400AF6F411FF5EAA1A3DC76EE7F4DF35B1B0095E096FV0H), от 27.06.2016 [N 191](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE84A2A9DB402120A90EE300DD4C89C76FFE7774C0BF6F411FB51F51F28D636EAFCC92AB0AE155C0BF36CV2H),  от 29.12.2016 [N 161](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE84A2A96B703170A90EE300DD4C89C76FFE7774C0BF6F411FB51F51F28D636EAFCC92AB0AE155C0BF36CV2H), от 22.02.2018 [N 46](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE84A2899B208120A90EE300DD4C89C76FFE7774C0BF6F411FB50F51F28D636EAFCC92AB0AE155C0BF36CV2H), от 28.12.2018 [N 416](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE84A2998BF0E140A90EE300DD4C89C76FFE7774C0BF6F411FB51F51F28D636EAFCC92AB0AE155C0BF36CV2H),  от 27.03.2019 [N 60](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE84A2E9FB10F1C0A90EE300DD4C89C76FFE7774C0BF6F411FB51F51F28D636EAFCC92AB0AE155C0BF36CV2H), от 07.11.2019 [N 309](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE84A2E97BE0A170A90EE300DD4C89C76FFE7774C0BF6F411FB51F51F28D636EAFCC92AB0AE155C0BF36CV2H), от 26.12.2020 [N 371](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE84A2C9ABE09150A90EE300DD4C89C76FFE7774C0BF6F411FB51F51F28D636EAFCC92AB0AE155C0BF36CV2H),  от 30.03.2021 [N 48](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE84A2C96B302160A90EE300DD4C89C76FFE7774C0BF6F411FB50F51F28D636EAFCC92AB0AE155C0BF36CV2H)) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки утверждения (одобрения) |
| 1. | Нормативные правовые акты, подлежащие принятию в рамках реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75AAD30F7DA53DBAAE4BED492E94E057410CC7B1600B819ADC28A6A43B5F0BF6EA13FB576FVFH) от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" и отдельных положений Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75AAD30F7DA53DBAAE46EC4C2D94E057410CC7B1600B819ADC28A6A43B5F0BF6EA13FB576FVFH) Российской Федерации |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта закона Кировской области "О стратегическом планировании в Кировской области" | министерство экономического развития Кировской области | до 01.04.2015 |
| 1.2. | Разработка и внесение на рассмотрение Правительства Кировской области: |  |  |
| 1.2.1. | Порядка разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития Кировской области | министерство экономического развития Кировской области, органы исполнительной власти Кировской области отраслевой компетенции | IV квартал 2015 года |
| 1.2.2. | Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Кировской области на долгосрочный и среднесрочный период | министерство экономического развития Кировской области, органы исполнительной власти Кировской области отраслевой компетенции | III квартал 2015 года |
| 1.2.3. | Порядка разработки бюджетного прогноза Кировской области на долгосрочный период | министерство финансов Кировской области | III квартал 2015 года |
| 1.2.4 - 1.2.5. | Исключены. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE84A2998BF0E140A90EE300DD4C89C76FFE7774C0BF6F411FA52F51F28D636EAFCC92AB0AE155C0BF36CV2H) Правительства Кировской области от 28.12.2018 N 416 | | |
| 1.2.6. | Прогноза социально-экономического развития Кировской области на долгосрочный период | министерство экономического развития Кировской области, органы исполнительной власти Кировской области отраслевой компетенции | в сроки, установленные [Порядком](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE84A2C9ABE0C120A90EE300DD4C89C76FFE7774C0BF6F411F955F51F28D636EAFCC92AB0AE155C0BF36CV2H) разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Кировской области на долгосрочный период, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 24.08.2015 N 56/530 "О порядке разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития Кировской области на долгосрочный и среднесрочный периоды" |
| (пп. 1.2.6 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE84A2C96B302160A90EE300DD4C89C76FFE7774C0BF6F411F950F51F28D636EAFCC92AB0AE155C0BF36CV2H) Правительства Кировской области от 30.03.2021 N 48) | | | |
| 1.2.7. | Прогноза социально-экономического развития Кировской области на среднесрочный период | министерство экономического развития Кировской области, органы исполнительной власти Кировской области отраслевой компетенции | ежегодно, до 1 ноября |
| (пп. 1.2.7 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE84A2C96B302160A90EE300DD4C89C76FFE7774C0BF6F411F95CF51F28D636EAFCC92AB0AE155C0BF36CV2H) Правительства Кировской области от 30.03.2021 N 48) | | | |
| 1.2.8. | Бюджетного прогноза Кировской области на долгосрочный период | министерство финансов Кировской области | до 01.02.2016 |
| 1.2.9. | Порядка проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования | министерство экономического развития Кировской области, органы исполнительной власти Кировской области отраслевой компетенции | III квартал 2015 года |
| 1.2-1. | Разработка в срок до 01.01.2019: |  |  |
| 1.2-1.1. | Проекта стратегии социально-экономического развития Кировской области | министерство экономического развития Кировской области, органы исполнительной власти Кировской области отраслевой компетенции | до 01.10.2021 |
| 1.2-1.2. | Проекта плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Кировской области | министерство экономического развития Кировской области, органы исполнительной власти Кировской области отраслевой компетенции | в сроки, установленные [Порядком](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE84A2899B30C130A90EE300DD4C89C76FFE7774C0BF6F411FA54F51F28D636EAFCC92AB0AE155C0BF36CV2H) разработки и корректировки плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.11.2015 N 70/756 "О порядках разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития Кировской области и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Кировской области" |
| (пп. 1.2-1 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE84A2C96B302160A90EE300DD4C89C76FFE7774C0BF6F411F856F51F28D636EAFCC92AB0AE155C0BF36CV2H) Правительства Кировской области от 30.03.2021 N 48) | | | |
| 1.3. | Корректировка (утверждение) государственных программ Кировской области | министерство экономического развития Кировской области, органы исполнительной власти Кировской области | в течение 2015 - 2016 годов (при необходимости) |
| 1.4. | Корректировка схемы территориального планирования Кировской области | министерство строительства Кировской области | при необходимости |
| (пп. 1.4 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE84A2899B208120A90EE300DD4C89C76FFE7774C0BF6F411F852F51F28D636EAFCC92AB0AE155C0BF36CV2H) Правительства Кировской области от 22.02.2018 N 46) | | | |
| 2. | Нормативные правовые акты, подлежащие изменению, признанию утратившими силу в рамках реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75AAD30F7DA53DBAAE4BED492E94E057410CC7B1600B819ADC28A6A43B5F0BF6EA13FB576FVFH) от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" |  |  |
| 2.1. | Исключен. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE84A2C96B302160A90EE300DD4C89C76FFE7774C0BF6F411FF50F51F28D636EAFCC92AB0AE155C0BF36CV2H) Правительства Кировской области от 30.03.2021 N 48 | | |
| 2.2. | О признании утратившим силу [постановления](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE84E239CB20D1E579AE66901D6CF9329FAE0664C0AFEEA10FB4BFC4B7B69V3H) Правительства Кировской области от 31.03.2009 N 7/56 "О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Кировской области на очередной финансовый год и плановый период" | министерство экономического развития Кировской области | III квартал 2015 года |
| 2.3. | О внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75B4DE1911F934B9A01DE84A2F9EB40B140A90EE300DD4C89C76FFF5771407F6FC0FFA55E049799066V2H) Правительства Кировской области от 20.03.2012 N 144/123 "О разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области" | министерство экономического развития Кировской области, министерство финансов Кировской области | в течение 2015 года |
| 2.4. | Мониторинг законодательства Кировской области в целях определения необходимости приведения иных нормативных правовых актов Кировской области, не предусмотренных планом подготовки документов стратегического планирования ("дорожной картой") Кировской области, в соответствие с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75AAD30F7DA53DBAAE4BED492E94E057410CC7B1600B819ADC28A6A43B5F0BF6EA13FB576FVFH) от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" | министерство юстиции Кировской области, органы исполнительной власти Кировской области | IV квартал 2016 года |