## Лист
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Развитие цифровой экономической среды Кировской области (Цифровая экономическая среда)
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Развитие цифровых технологий для выполнения экономических процессов
1.1. | Объект информатизации государственной информационной системы «Экономика Кировской области» аттестован по требованиям безопасности информации | 01.04.2024 | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Рустамова Наталья Валерьевна - Начальник отдела | X | X | X | 885 | Иной документ В 2023 году доработан программный продукт для дальнейшего использования в качестве государственной информационной системы «Экономика Кировской области». В целях создания государственной информационной системы «Экономика Кировской области» в 2024 году существующий программный продукт аттестован по требованиям защиты информации. В установленных законодательством Российской Федерации случаях подтверждено соответствие защиты информации, содержащейся в государственной информационной системы «Экономика Кировской области», требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации. Государственная информационная система «Экономика Кировской области» введена в эксплуатацию
1.1. | Объект информатизации государственной информационной системы «Экономика Кировской области» аттестован по требованиям безопасности информации в 2024 году реализации | 01.04.2024 | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Рустамова Наталья Валерьевна - Начальник отдела | X | X | X | 885 | Иной документ В 2023 году доработан программный продукт для дальнейшего использования в качестве государственной информационной системы «Экономика Кировской области». В целях создания государственной информационной системы «Экономика Кировской области» в 2024 году существующий программный продукт аттестован по требованиям защиты информации. В установленных законодательством Российской Федерации случаях подтверждено соответствие защиты информации, содержащейся в государственной информационной системы «Экономика Кировской области», требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации. Государственная информационная система «Экономика Кировской области» введена в эксплуатацию
1.1.К.1. | Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | X | 28.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.2. | Другалева Марина Владиславовна | X | X | X | X | Техническое задание Сформировано описание объекта закупки по разработке проектов организационно-распорядительных документов, определяющих мероприятия по защите информации в государственной информационной системе «Экономика Кировской области»
1.1.К.2. | Закупка включена в план-график закупок | X | 30.09.2024 | 1.1.К.1. | 1.1.К.3. | Федоровых Наталья Александровна | X | X | X | X | План-график закупок Планы-графики закупок товаров, работ, услуг. Закупки включены в план-график закупок товаров, работ, услуг необходимых для обеспечения нужд на финансовый год
1.1.К.3. | Принято обязательство | X | 30.10.2024 | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Другалева Марина Владиславовна | X | X | X | X | Государственный контракт Информация о заключенных контрактах. Заключены государственные контракты в которых утверждены основные условия оказания услуг (выполнения работ)
1.1.К.4. | Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации | X | 19.12.2024 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | Малофеев Дмитрий Анатольевич | X | X | X | X | Иной документ Проведены аттестационные испытания технической инфраструктуры государственной информационной системы «Экономика Кировской области» (далее - ГИС "ЭКО"), по результатам испытания получено заключение о соответствии требованиям безопасности
1.1.К.5. | Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию | X | 26.12.2024 | 1.1.К.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Другалева Марина Владиславовна | X | X | X | X | Иной документ ГИС "ЭКО" введена в промышленную эксплуатацию : ГИС "ЭКО" эксплуатируется в полном объеме в установленном порядке; ГИС "ЭКО" соответствует требованиям информационной безопасности которая подтверждена испытаниями
1.2. | Обеспечено функционирование государственной информационной системы «Экономика Кировской области» | 01.01.2025 | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Рустамова Наталья Валерьевна - Начальник отдела | X | X | X | 4350 | Иной документ Обеспечена техническая поддержка государственной информационной системы «Экономика Кировской области»
1.2. | Обеспечено функционирование государственной информационной системы «Экономика Кировской области» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Рустамова Наталья Валерьевна - Начальник отдела | X | X | X | 725 | Иной документ Обеспечена техническая поддержка государственной информационной системы «Экономика Кировской области»
1.2.К.1. | Закупка включена в план закупок | X | 15.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.К.2. | Федоровых Наталья Александровна | X | X | X | X | План-график закупок Закупка включена в план-график закупок товаров, работ, услуг необходимых для обеспечения нужд на финансовый год
1.2.К.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | X | 10.03.2025 | 1.2.К.1. | 1.2.К.3. | Федоровых Наталья Александровна | X | X | X | X | Сведения о государственном контракте Сведения о государственном контракте на сопровождение и развитие государственной информационной системы «Экономика Кировской области» внесены в реестр контрактов
1.2.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за I квартал 2025 года | X | 10.04.2025 | 1.2.К.2. | 1.2.К.4. | Другалева Марина Владиславовна | X | X | X | X | Иной документ Документ, подтверждающий факт оказанных услуг. Подтвержден перечень оказанных услуг за 1 квартал 2025 года в рамках государственного контракта на сопровождение и развитие государственной информационной системы «Экономика Кировской области»
1.2.К.4. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за II квартал 2025 года | X | 10.07.2025 | 1.2.К.3. | 1.2.К.5. | Другалева Марина Владиславовна | X | X | X | X | Иной документ Документ, подтверждающий факт оказанных услуг. Подтвержден перечень оказанных услуг за 2 квартал 2025 года в рамках государственного контракта на сопровождение и развитие государственной информационной системы «Экономика Кировской области»
1.2.К.5. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за III квартал 2025 года | X | 10.10.2025 | 1.2.К.4. | 1.2.К.6. | Другалева Марина Владиславовна | X | X | X | X | Акт об оказании услуг Документ, подтверждающий факт оказанных услуг. Подтвержден перечень оказанных услуг за 3 квартал 2025 года в рамках государственного контракта на сопровождение и развитие государственной информационной системы «Экономика Кировской области»
1.2.К.6. | Услуга оказана (работы выполнены) | X | 22.12.2025 | 1.2.К.5. | 1.2.К.7. | Рустамова Наталья Валерьевна | X | X | X | X | Акт об оказании услуг Услуги оказаны в рамках государственного контракта на сопровождение и развитие государственной информационной системы «Экономика Кировской области». Осуществлена приемка оказанных услуг
1.2.К.7. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | X | 25.12.2025 | 1.2.К.6. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шорохова Галина Александровна | X | X | X | X | Платежное поручение (платежный документ) Осуществлена оплата за оказанные услуги по государственному контракту на сопровождение и развитие государственной информационной системы «Экономика Кировской области»
1.2. | Обеспечено функционирование государственной информационной системы «Экономика Кировской области» в 2026 году реализации | 01.01.2025 | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Рустамова Наталья Валерьевна - Начальник отдела | X | X | X | 725 | Иной документ Обеспечена техническая поддержка государственной информационной системы «Экономика Кировской области»
1.2.К.1. | Закупка включена в план закупок | X | 15.01.2026 |  | 1.2.К.2. | Федоровых Наталья Александровна | X | X | X | X | План-график закупок Закупка включена в план-график закупок товаров, работ, услуг необходимых для обеспечения нужд на финансовый год
1.2.К.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | X | 10.03.2026 | 1.2.К.1. | 1.2.К.3. | Федоровых Наталья Александровна | X | X | X | X | Сведения о государственном контракте Заключен государственный контракт на сопровождение и развитие государственной информационной системы «Экономика Кировской области» внесены в реестр контрактов
1.2.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за I квартал 2026 года | X | 10.04.2026 | 1.2.К.2. | 1.2.К.4. | Другалева Марина Владиславовна | X | X | X | X | Иной документ Документ, подтверждающий факт оказанных услуг. Подтвержден перечень оказанных услуг за 1 квартал 2026 года в рамках государственного контракта на сопровождение и развитие государственной информационной системы «Экономика Кировской области»
1.2.К.4. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за II квартал 2026 года | X | 10.07.2026 | 1.2.К.3. | 1.2.К.5. | Другалева Марина Владиславовна | X | X | X | X | Иной документ Документ, подтверждающий факт оказанных услуг. Подтвержден перечень оказанных услуг за 2 квартал 2026 года в рамках государственного контракта на сопровождение и развитие государственной информационной системы «Экономика Кировской области»
1.2.К.5. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за III квартал 2026 года | X | 12.10.2026 | 1.2.К.4. | 1.2.К.6. | Другалева Марина Владиславовна | X | X | X | X | Иной документ Документ, подтверждающий факт оказанных услуг. Подтвержден перечень оказанных услуг за 3 квартал 2026 года в рамках государственного контракта на сопровождение и развитие государственной информационной системы «Экономика Кировской области»
1.2.К.6. | Услуга оказана (работы выполнены) | X | 22.12.2026 | 1.2.К.5. | 1.2.К.7. | Рустамова Наталья Валерьевна | X | X | X | X | Акт об оказании услуг Услуги оказаны в рамках государственного контракта на сопровождение и развитие государственной информационной системы «Экономика Кировской области». Осуществлена приемка оказанных услуг
1.2.К.7. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | X | 25.12.2026 | 1.2.К.6. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шорохова Галина Александровна | X | X | X | X | Платежное поручение (платежный документ) Осуществлена оплата за оказанные услуги по государственному контракту на сопровождение и развитие государственной информационной системы «Экономика Кировской области»
1.2. | Обеспечено функционирование государственной информационной системы «Экономика Кировской области» в 2027 году реализации | 01.01.2025 | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Рустамова Наталья Валерьевна - Начальник отдела | X | X | X | 725 | Иной документ Обеспечена техническая поддержка государственной информационной системы «Экономика Кировской области»
1.2. | Обеспечено функционирование государственной информационной системы «Экономика Кировской области» в 2028 году реализации | 01.01.2025 | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Рустамова Наталья Валерьевна - Начальник отдела | X | X | X | 725 | Иной документ Обеспечена техническая поддержка государственной информационной системы «Экономика Кировской области»
1.2. | Обеспечено функционирование государственной информационной системы «Экономика Кировской области» в 2029 году реализации | 01.01.2025 | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Рустамова Наталья Валерьевна - Начальник отдела | X | X | X | 725 | Иной документ Обеспечена техническая поддержка государственной информационной системы «Экономика Кировской области»
1.2. | Обеспечено функционирование государственной информационной системы «Экономика Кировской области» в 2030 году реализации | 01.01.2025 | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Рустамова Наталья Валерьевна - Начальник отдела | X | X | X | 725 | Иной документ Обеспечена техническая поддержка государственной информационной системы «Экономика Кировской области»
1.3. | Осуществлено безопасное подключение рабочих мест оператора государственной информационной системы «Экономика Кировской области» - министерства экономического развития Кировской области | 01.01.2024 | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Рустамова Наталья Валерьевна - Начальник отдела | X | X | X | 545 | Иной документ На автоматизированные рабочие места оператора государственной информационной системы «Экономика Кировской области» - министерства экономического развития Кировской области, подключенные к государственной информационной системе «Экономика Кировской области», установлены и настроены специальные средства защиты информации
1.3. | Осуществлено безопасное подключение рабочих мест оператора государственной информационной системы «Экономика Кировской области» - министерства экономического развития Кировской области в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Рустамова Наталья Валерьевна - Начальник отдела | X | X | X | 545 | Иной документ На автоматизированные рабочие места оператора государственной информационной системы «Экономика Кировской области» - министерства экономического развития Кировской области, подключенные к государственной информационной системе «Экономика Кировской области», установлены и настроены специальные средства защиты информации
1.3.К.1. | Закупка включена в план-график закупок | X | 07.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.3.К.2. | Федоровых Наталья Александровна | X | X | X | X | План-график закупок Закупка включена в план-график закупок товаров, работ, услуг необходимых для обеспечения нужд на финансовый год
1.3.К.2. | Заключен государственный контракт на 2024 год | X | 22.03.2024 | 1.3.К.1. | 1.3.К.3. | Другалева Марина Владиславовна | X | X | X | X | Государственный контракт Заключен государственный, предусматривающий приобретение и настройку программных продуктов, обеспечивающих безопасный вход в государственную информационную систему «Экономика Кировской области» с рабочих мест оператора государственной информационной системы «Экономика Кировской области» - министерства экономического развития Кировской области
1.3.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | X | 18.04.2024 | 1.3.К.2. | 1.3.К.4. | Другалева Марина Владиславовна | X | X | X | X | Иной документ Документ, подтверждающий факт поставки товаров, оказания услуг. Подтвержден перечень оказанных услуг в рамках государственного контракта, предусматривающего приобретение и настройку программных продуктов, обеспечивающих безопасный вход в государственную информационную систему «Экономика Кировской области» с рабочих мест у оператора государственной информационной системы «Экономика Кировской области» - министерства экономического развития Кировской области
1.3.К.4. | Услуга оказана (работы выполнены) | X | 23.04.2024 | 1.3.К.3. | 1.3.К.5. | Рустамова Наталья Валерьевна | X | X | X | X | Акт об оказании услуг Услуги оказаны в рамках государственного контракта, предусматривающего приобретение и настройку программных продуктов, обеспечивающих безопасный вход в государственную информационную систему «Экономика Кировской области» с рабочих мест у оператора государственной информационной системы «Экономика Кировской области» - министерства экономического развития Кировской области. Осуществлена приемка оказанных услуг
1.3.К.5. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | X | 27.04.2024 | 1.3.К.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шорохова Галина Александровна | X | X | X | X | Платежное поручение (платежный документ) Осуществлена оплата за оказанные услуги по государственному контракту, предусматривающему приобретение и настройку программных продуктов, обеспечивающих безопасный вход в государственную информационную систему «Экономика Кировской области» с рабочих мест у оператора государственной информационной системы «Экономика Кировской области» - министерства экономического развития Кировской области