**Приложение № 3**

**Информация о привлечении средств федерального бюджета в рамках государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ в 2022 – 2025 годах** **по состоянию на 01.01.2023**

В 2022 году за счет средств федерального бюджета на территории Кировской области осуществлялось финансирование мероприятий в рамках 24 государственных программ Российской Федерации (далее – ГП РФ), в том числе 1 федеральной целевой программы (далее – ФЦП), включенной в их состав, а также 12 непрограммных мероприятий.

По итогам за 2022 год фактические расходы на реализацию мероприятий в рамках ГП РФ, ФЦП, а также непрограммных мероприятий и объектов федеральной адресной инвестиционной программы на территории Кировской области составили 29838,5 млн. рублей или 99,4% от  запланированного объема 30023,0 млн. рублей. Отклонение фактических расходов от плановых связано в большинстве случаев с приостановкой работ по строительству (реконструкции) объектов по причине необходимости доработки проектно-сметной документации, а также с экономией средств по результатам закупок. В 2022 году средств федерального бюджета было освоено больше на 42,2 %, чем за анализируемый период 2021 года.

Наибольший объем финансирования за счет средств федерального бюджета отмечается в 2022 году в рамках следующих ГП РФ:

ГП РФ «Развитие образования» (на 2018 – 2030 годы) – 8142,1 млн. рублей;

ГП РФ «Социальная поддержка граждан» (на 2013 – 2030 годы) – 7656,4 млн. рублей;

ГП РФ «Развитие транспортной системы» (на 2018 – 2030 годы) – 3128,5 млн. рублей;

ГП РФ «Развитие здравоохранения» (на 2018 – 2030 годы) – 2487,0 млн. рублей;

ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (на 2018 – 2030 годы) – 1262,9 млн. рублей.

В рамках ГП РФ «Развитие образования» (на 2018 – 2030 годы) значительная часть денежных средств распределена на мероприятия: модернизацию школьных систем образования; создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором; организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.

В рамках ГП РФ «Социальная поддержка граждан»
(на 2013 – 2030 годы) значительная часть денежных средств распределена на мероприятия: оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан; осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно; осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

В рамках ГП РФ «Развитие транспортной системы» (на 2018 – 2030 годы) значительная часть денежных средств распределена на содержание дорог федерального и регионального значения; внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением.

В рамках ГП РФ «Развитие здравоохранения» (на 2018 – 2030 годы) значительная часть денежных средств распределена на мероприятия: модернизация первичного звена здравоохранения; оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений; оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

В рамках ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (на 2018 –
2030 годы) значительная часть денежных средств распределена на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья; реконструкцию систем водоснабжения.

В 2022 году Кировская область принимает участие в реализации ГП РФ, в рамках которых в 2021 году не  привлекались средства федерального бюджета:

ГП РФ «Национальная система пространственных данных» (на 2022 – 2030 годы), в ходе реализации которой в 2022 году проведены комплексные кадастровые работы на территории муниципальных образований в отношении кадастровых кварталов, объектов недвижимости;

ГП РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (на 2013 – 2030 годы) – проведены мероприятия по поддержке региональных программ развития промышленности.

С 2023 года планируется принять участие в реализации мероприятий ГП РФ «Доступная среда» (2011 – 2030 годы) – планируется проведение мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов.

**По данным органов исполнительной власти области в целях обеспечения своевременной реализации запланированных мероприятий осуществляется постоянная и планомерная работа с федеральными министерствами по привлечению средств федерального бюджета.**

Планируемый объем средств федерального бюджета на 2023 год составляет 24528,3 млн. рублей. Данный объем средств по состоянию на 01.01.2023 спрогнозирован с учетом имеющихся данных о направленных бюджетных заявках в федеральные органы исполнительной власти по состоянию на 01.01.2023 и данных о распределении сумм межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 году и на плановый период 2024 и 2025 годов».