|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  РАСПОРЯЖЕНИЕ | | | |
| 21.02.2025 |  | № | 6 |
| г. Киров | | | |

**О внесении изменений в распоряжение министерства экономического развития Кировской области от 26.09.2023 № 11 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Кировской области»**

Внести в распоряжение министерства экономического развития Кировской области от 26.09.2023 № 11 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Кировской области» следующие изменения:

1. Утвердить изменения в Методических рекомендациях по разработке и реализации государственных программ Кировской области, утвержденных вышеуказанным распоряжением, согласно приложению.

2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра, начальника управления государственных программ и проектной деятельности министерства экономического развития Кировской области Шишкину О.В.».

|  |  |
| --- | --- |
| Министр экономического развития  Кировской области | Н.М. Кряжева |

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением

министерства экономического развития Кировской области

от 21.02.2025 № 6

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в Методических рекомендациях по разработке и реализации**

**государственных программ Кировской области**

1. В разделе 2 «Формирование реестра документов, входящих в состав государственной программы»:

1.1. В пункте 2.1 слова «на бумажном носителе или» и слова «по мере ввода уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в опытную эксплуатацию ее компонентов и модулей» исключить.

1.2. В пункте 2.2:

1.2.1. В подпункте 2.2.1 слова «следующих» исключить.

1.2.2. Абзац шестой подпункта 2.2.6 исключить.

2. В пункте 3.2.3 раздела 3 «Рекомендации по содержанию стратегических приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации государственной программы» слова «и положений Единого [плана](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021   
№ 2765-р, в части установленных показателей для Кировской области   
(далее – Единый план)» исключить.

3. В разделе 4 «Требования к формированию паспорта государственной программы»:

3.1. В наименовании раздела 4 после слов «государственной программы» дополнить словами «, реализуемой до 2026 года».

3.2. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

«4.1. Паспорт государственной программы, разрабатываемый в соответствии с пунктом 3.3 Порядка, должен учитывать рекомендации по его заполнению, установленные настоящими Методическими рекомендациями».

3.3. Пункта 4.3 изложить в следующей редакции:

«4.3. Разработка паспорта государственной программы, его формирование, согласование и утверждение в системе «Электронный бюджет» осуществляется по форме, установленной федеральным государственным органом в соответствии с пунктом 11 Положения ГИИС «Электронный бюджет».

Разработка паспорта государственной программы, формируемого в виде текстовой части государственной программы, утверждаемой постановлением Правительства Кировской области об утверждении государственной программы Кировской области, осуществляется по форме согласно приложению № 3 к Методическим рекомендациям.

Требования к заполнению паспортов государственной программы по форме, установленной федеральным государственным органом в соответствии с пунктом 11 Положения ГИИС «Электронный бюджет» и согласно приложению № 3 к Методическим рекомендациям одинаковы. Нумерация разделов паспорта государственной программы формы, установленной федеральным государственным органом в соответствии с пунктом 11 Положения ГИИС «Электронный бюджет» и приложения № 3 к Методическим рекомендациям не совпадает: нумерация разделов в пунктах 4.6 – [4.9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=235105&dst=100142), [4.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=235105&dst=100157), [4.12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=235105&dst=100159) настоящих Методических рекомендаций указана применительно к форме, установленной федеральным государственным органом в соответствии с пунктом 11 Положения ГИИС «Электронный бюджет».».

3.4. В пункте 4.5:

3.4.1. Абзац четырнадцатый исключить.

3.4.2. Абзац «В столбце «Документ» указываются наименование и реквизиты документов и (или) решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, правовых актов Губернатора Кировской области, правовых актов Правительства Кировской области, в соответствии с которыми данный показатель определен как приоритетный и определены плановые значения показателя (например, Федеральный закон, Указ Президента Российской Федерации, [распоряжение](consultantplus://offline/ref=94C7FFB97B0FD5AA7A4D89E2DF3E1FE56E9A03FEA1EB03F26DB697A43C04160F0266619A7E48F66FBD7E0825FD1FZ7M) Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года», национальный проект, государственная программа Российской Федерации, стратегия социально-экономического развития Кировской области или иной документ)» изложить в следующей редакции:

«В столбце «Документ» указываются наименование и реквизиты документов и (или) решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, правовых актов Губернатора Кировской области, правовых актов Правительства Кировской области, в соответствии с которыми данный показатель определен как приоритетный и определены плановые значения показателя (например, Федеральный закон, Указ Президента Российской Федерации, национальный проект, государственная программа Российской Федерации, стратегия социально-экономического развития Кировской области или иной документ)».

3.4.3. Абзац «В столбце «Информационная система» указывается государственная информационная система, региональная информационная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии)» изложить в следующей редакции:

«В столбце «Информационная система» указывается государственная информационная система, региональная информационная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). В печатной форме из системы «Электронный бюджет» данная информация не отображается».

3.5. В абзаце четвертом пункта 4.6 слово «рекомендуется» исключить.

3.6. В пункте 4.8:

3.6.1. В абзаце втором слова «приложению № 2 к Методическим рекомендациям» заменить словами «форме, установленной федеральным государственным органом в соответствии с пунктом 11 Положения ГИИС «Электронный бюджет».»

3.6.2. Абзац десятый изложить в следующей редакции:

«В столбце «Задачи структурного элемента» указываются задачи, решение которых обеспечивается реализацией структурного элемента государственной программы. Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках региональных проектов, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий. Для региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, могут указываться общественно значимые результаты. Формулировка задачи, общественно значимого результата структурного элемента не должна дублировать наименования мероприятий (результатов), контрольных точек структурных элементов и задач иных структурных элементов как одной, так и других государственных программ».

3.7. В пункте 4.9:

3.7.1. В абзаце первом слова «Финансовое обеспечение реализации государственной программы» заменить словами «Финансовое обеспечение государственной программы».

3.7.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:

«По строке «Бюджет Кировской области (всего), из них:» указывается объем средств областного бюджета, в том числе федерального бюджета. По строке «в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)» указывается объем средств федерального бюджета поступающего в областной бюджет из федерального бюджета в виде справочной информации. По строке «в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)» указывается объем средств иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде справочной информации. В строке «межбюджетные трансферты местным бюджетам» указываются объемы межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета. В строке «межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования Кировской области)» указываются межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кировской области)».

3.7.3. Абзац 7 изложить в следующей редакции:

«В паспорте государственной программы в форме, установленной федеральным государственным органом в соответствии с пунктом 11 Положения ГИИС «Электронный бюджет» в разделе 5 «Финансовое обеспечение государственной программы» за N принимается год начала реализации государственной программы, далее указываются все годы реализации государственной программы.».

3.8. Пункт 4.10 изложить в следующей редакции:

«4.10. Дополнительно к разделу 5 «Финансовое обеспечение государственной программы» паспорта государственной программы ответственным исполнителем формируется информация «Финансовое обеспечение реализации государственной программы с детализацией по главным распорядителям средств областного бюджета» по форме согласно приложению № 4 к Методическим рекомендациям.

В указанной информации подлежат отражению сведения о плановом объеме финансового обеспечения государственной программы в разрезе ее структурных элементов и по годам реализации с указанием источников финансового обеспечения, а также в разрезе по главным распорядителям средств областного бюджета.

Данная информация ведется на бумажном носителе и представляется в министерство экономического развития Кировской области и министерство финансов Кировской области в обязательном порядке при разработке и согласовании паспорта государственной программы, формируемого в виде текстовой части государственной программы, утверждаемой постановлением Правительства Кировской области об утверждении государственной программы, или внесении изменений в него (при необходимости)».

3.9. Пункты 4.12–2 и 4.13 исключить.

4. Дополнить разделом 4–1 следующего содержания:

«**4–1. Требования к формированию паспорта государственной программы, планируемой к реализации с 2026 года**

4–1.1. Паспорт государственной программы формируется в соответствии с требованиями Порядка, а также должен учитывать рекомендации по его заполнению, установленные настоящими Методическими указаниями.

4–1.2. Паспорт государственной программы разрабатывается с учетом следующих подходов:

отражение в паспорте государственной программы взаимосвязи такой программы с достижением национальных целей и целевых показателей, характеризующих достижение национальных целей (далее – показатели национальных целей);

отражение в паспорте государственной программы связи ее структурных элементов с достижением показателей государственной программы;

определение в паспорте государственной программы перечня региональных проектов, ведомственных проектов и комплексов процессных мероприятий, необходимых и достаточных для достижения целей и показателей государственной программы;

детализация значений показателей государственной программы по годам реализации государственной программы;

указание объемов финансового обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования по годам реализации в целом по государственной программе и с детализацией по ее структурным элементам исходя из необходимости достижения установленных целей и показателей государственной программы;

указание общего объема налоговых расходов, предусмотренных в рамках государственной программы;

обеспечение соответствия информации, указанной в паспорте государственной программы и паспортах ее структурных элементов.

Сведения в паспорте государственной программы приводятся начиная с года начала реализации государственной программы.

4–1.3. Разработка паспорта государственной программы, формирование, согласование и утверждение которого осуществляется в системе «Электронный бюджет», осуществляется по форме установленной федеральным государственным органом в соответствии с пунктом 11 Положения о ГИИС «Электронный бюджет».

4–1.4. Разработка паспорта государственной программы, формируемого для рассмотрения и утверждения его на заседании Правительства Кировской области одновременно с рассмотрением и одобрением проекта закона Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется на бумажном носителе по форме согласно приложению № 2–1 к Методическим рекомендациям и представляется в министерство экономического развития Кировской области и министерство финансов Кировской области в обязательном порядке.

4–1.5. Разработка паспорта государственной программы, формируемого для рассмотрения и утверждения его в 2025 году на заседании Правительства Кировской области одновременно с рассмотрением и утверждением проекта постановления Правительства Кировской области об утверждении государственной программы Кировской области, осуществляется на бумажном носителе по форме согласно приложению № 2–1 к Методическим рекомендациям.

4–1.6. Заполнение разделов 1, 2, 3, 4, 5, 6 формы паспорта государственной программы, формируемой по форме установленной федеральным государственным органом в соответствии с пунктом 11 Положения о ГИИС «Электронный бюджет», осуществляется в соответствии с соответствующими пунктами 4.4 – 4.9, 4.11 – 4.12–1 раздела 4 «Требования к формированию паспорта государственной программы, реализуемой   
до 2026 года» настоящих Методических рекомендаций.

Заполнение разделов 1, 2, 3, 4 формы паспорта государственной программы, формируемой согласно приложению № 2–1 к Методическим рекомендациям, осуществляется в соответствии с соответствующими пунктами 4.4, 4.5, 4.8, 4.9 раздела 4 «Требования к формированию паспорта государственной программы, реализуемой до 2026 года» настоящих Методических рекомендаций.

В паспорте государственной программы указываются только собственные структурные элементы государственной программы.

4–1.7. При разработке государственной программы дополнительно к паспорту государственной программы, формируемому по форме согласно приложению № 2–1 к Методическим рекомендациям, ответственным исполнителем осуществляется подготовка информации «Финансовое обеспечение реализации государственной программы с детализацией по главным распорядителям средств областного бюджета» по форме согласно приложению № 4 к Методическим рекомендациям.

В указанной информации подлежит отражению информация о объеме финансового обеспечения государственной программы в разрезе ее структурных элементов и по годам реализации с указанием источников финансового обеспечения, а также в разрезе по главным распорядителям средств областного бюджета.

Данная информация ведется на бумажном носителе и представляется в министерство экономического развития Кировской области и министерство финансов Кировской области в обязательном порядке вместе с проектом паспорта государственной программы, утверждаемого на заседании Правительства Кировской области.

4–1.8. Для государственной программы, тип которой предусмотрен [подпунктом 1.3.2 пункта 1.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=234557&dst=100039) Порядка, в качестве приложения к паспорту государственной программы, утверждаемому на заседании Правительства Кировской области, в обязательном порядке формируется аналитическая [информация](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=235105&dst=100810) об иных государственных программах Кировской области, соответствующих сфере реализации государственной программы Кировской области (далее – аналитическая информация), по форме согласно приложению № 5 к Методическим рекомендациям. В аналитической информации указываются показатели, структурные элементы и мероприятия (результаты) иных государственных программ Кировской области, соответствующих сфере реализации государственной программы и влияющие на достижение ее цели (целей).

В разделе «Показатели иных государственных программ Кировской области, соответствующих сфере реализации государственной программы Кировской области «Наименование» в разрезе государственных программ указываются показатели иных государственных программ, соответствующих сфере реализации государственной программы.

По каждому показателю в соответствующих графах раздела указываются его наименование, единица измерения по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935), базовое значение и плановые значения по годам реализации государственной программы, наименование органа исполнительной власти Кировской области, ответственного за достижение значения показателя.

Данные в столбце «Наименование иной государственной программы, показателя» соответствуют наименованию показателя государственной программы в соответствии с паспортом иной государственной программы, соответствующий сфере реализации государственной программы.

В качестве базового значения показателя указывается фактическое значение показателя за год, предшествующий году начала реализации государственной программы, или за год, определенный федеральным органом исполнительной власти в составе декомпозированного на уровень Кировской области показателя (при наличии).

В случае отсутствия фактического значения в качестве базового значения указывается прогнозное (ожидаемое) значение показателя за год, предшествующий году начала реализации государственной программы, или за год, определенный федеральным органом исполнительной власти в составе декомпозированного на уровень Кировской области показателя (при наличии).

В разделе «Перечень мероприятий (результатов) структурных элементов иных государственных программ Кировской области, соответствующих сфере реализации государственной программы Кировской области «Наименование» указываются мероприятия (результаты) в разрезе иных государственных программ и их структурных элементов, соответствующих сфере реализации государственной программы, и значения результатов от их реализации.

В разделе «Финансовое обеспечение иных государственных программ Кировской области, соответствующих сфере реализации государственной программы Кировской области «Наименование» указывается информация об объемах финансового обеспечения реализации мероприятий (результатов) из иных государственных программ, соответствующих сфере реализации государственной программы, с указанием объемов в разрезе указанных иных государственных программ.

Аналитическая информация носит информационный характер. Перечень иных государственных программ Кировской области, соответствующих сфере реализации государственной программы, во всех разделах аналитической информации идентичен.

Аналитическая информация ведется на бумажном носителе и представляется в министерство экономического развития Кировской области и министерство финансов Кировской области в обязательном порядке вместе с проектом паспорта государственной программы, утверждаемого на заседании Правительства Кировской области.

4–1.9. Для государственной программы, тип которой предусмотрен подпунктом 1.3.2 пункта 1.3 Порядка, в качестве приложения к паспорту государственной программы, утверждаемому в системе «Электронный бюджет», в обязательном порядке формируется аналитическая [информация](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=235105&dst=100810) о структурных элементах и (или) мероприятиях (результатах) государственных программ Кировской области, соответствующих сфере реализации государственной программы (комплексной программы).

Форма данной аналитической информации устанавливается федеральным государственным органом в соответствии с пунктом 11 Положения о ГИИС «Электронный бюджет». Аналитическая информация в системе «Электронный бюджет» формируется автоматически».

5. В разделе «Требования к заполнению паспорта комплекса процессных мероприятий»:

5.1. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:

«5.3. Разработка паспорта комплекса процессных мероприятий, его формирование, согласование и утверждение в системе «Электронный бюджет» осуществляется по форме, установленной федеральным государственным органом в соответствии с пунктом 11 Положения о ГИИС «Электронный бюджет».

5.2. В пункте 5.4:

5.2.1. Абзац шестой исключить.

5.2.2. Абзац «Комплекс процессных мероприятий разрабатывается на период реализации соответствующей государственной программы» дополнить предложением «Допускается формирование комплекса процессных мероприятий на период менее периода реализации государственной программы».

5.2.3. Абзац «Паспорт комплекса процессных мероприятий утверждается до утверждения постановления Правительства Кировской области об утверждении государственной программы и до утверждения паспорта государственной программы в системе «Электронный бюджет» по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей» исключить.

5.3. Во втором абзаце пункта 5.5 слова «В строке «Ответственный орган исполнительной власти Кировской области» заменить словами «В строке «Ответственный орган исполнительной власти».

5.4. Пункт 5.12 исключить.

5.5. В абзаце пятнадцатом пункта 5.14 предложение «Количество контрольных точек устанавливается в зависимости от масштабности мероприятия (результата) и составляет не менее 2» исключить.

6. В первом абзаце раздела 6 «Требования к заполнению приложений к государственной программе» слова «в виде приложения к государственной программе утверждается» заменить словами «формируется в виде приложения к государственной программе, утверждаемой».

7. В разделе 7 «Требования к составу и содержанию дополнительных и обосновывающих материалов к государственной программе»:

7.1. В пункте 7.1:

7.1.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«обоснования и расчеты необходимых финансовых ресурсов по каждому структурному элементу и инвестиционному проекту, в том числе финансовое обеспечение государственной программы с детализацией по главным распорядителям средств областного бюджета, по форме согласно приложению № 4;».

7.1.2. Абзац пятый исключить.

7.2. В пункте 7.2:

7.2.1. В абзаце «Не допускается изменение методик расчета показателей государственной программы, оценка которых произведена за прошедшие годы» слова «государственной программы» исключить.

7.2.2. В абзаце «В [столбце](consultantplus://offline/ref=FAA319D0241D5600BECF470DF86524179F37358D913CAC89338D8A6C0CC8CF088F1FD52759C77326375C4FD2839CD6973B5E970AB38007C5D69F723Fu6CEO) «Методика расчета значения показателя, источник получения информации» приводится описание порядка формирования значения показателя (сбора информации) с указанием конкретных методов (алгоритмов расчета значений) и (или) формул расчета значений показателя. При наличии формулы расчета по базовым показателям, используемым в формуле, приводятся методологические пояснения по их расчету (при необходимости), указываются единица измерения и источник получения информации, ответственный за сбор данных и расчет значений базового показателя. При наличии утвержденной методики, установленной Правительством Российской Федерации или федеральным органом исполнительной власти, приводятся полное наименование документа об утверждении методики и его реквизиты. По показателям, определяемым исходя из данных федерального или регионального статистического наблюдения, указывается субъект официального статистического учета, обеспечивающий выполнение работ по формированию официальной статистической информации по данному показателю. По показателям, определенным для Кировской области Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации   
от 01.10.2021 № 2765-р, указывается ссылка на данное распоряжение» предложение «По показателям, определенным для Кировской области Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации   
от 01.10.2021 № 2765-р, указывается ссылка на данное распоряжение» исключить.

8. Абзац второй пункта 8.1 раздела 8 «Планирование реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Указанные документы в системе «Электронный бюджет» объединяются автоматически в единый аналитический план реализации государственной программы (далее – единый аналитический план)».

9. Абзац первый пункта 9.2 раздела 9 «Требования к заполнению изменений в паспорт государственной программы» изложить в следующей редакции:

«9.2. В системе «Электронный бюджет» формирование последующих версий паспорта государственной программы осуществляется ответственным исполнителем с учетом предложений соисполнителей, участников».

10. Паспорт государственной программы Кировской области (приложение № 2 к Методическим рекомендациям) исключить.

11. Дополнить паспортом государственной программы Кировской области (приложение № 2–1 к Методическим рекомендациям) согласно приложению № 1.

12. Паспорт государственной программы Кировской области «Наименование» (приложение № 3 к Методическим рекомендациям) изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

13. Аналитическую информацию об иных государственных программах Кировской области, соответствующих сфере реализации государственной программы Кировской области «Наименование» (приложение № 5 к Методическим рекомендациям) изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

14. Паспорт комплекса процессных мероприятий (приложение № 6 к Методическим рекомендациям) исключить.

13. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий с детализацией по главным распорядителям средств областного бюджета (приложение № 8 к Методическим рекомендациям) исключить.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

Приложение № 2–1

к Методическим рекомендациям

УТВЕРЖДЕН

протокол заседания Правительства

Кировской области

от №

ПАСПОРТ

государственной программы Кировской области

«Наименование»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы |  |
| Ответственный исполнитель государственной программы |  |
| Соисполнитель государственной программы |  |
| Период реализации государственной программы |  |
| Цель государственной программы |  |
| Направления (подпрограммы) государственной программы |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации1 |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Российской Федерации |  |

1 Указывается планируемый объем финансового обеспечения государственной программы по всем источниками финансирования и по всем годам ее реализации

2. Показатели государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возраста-ния/ убывания | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя  по годам | | | | Доку-мент | Ответ-ственный за достижение показателя | Связь с показате-лями националь-ных целей |
| значе-ние | год | N | N+1 | … | N+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель государственной программы «Наименование» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. Цель государственной программы «Наименование» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3. Структура государственной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь  с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. | N. Направление (подпрограмма) «Наименование»1 | | | |
| 1.1. | Региональный проект «Наименование»  (инициалы, фамилия куратора) | | | |
|  | Ответственный за реализацию (наименование органа исполнительной власти Кировской области) | | Срок реализации (год начала - год окончания) | |
| 1.1.1 | Задача 1 |  | |  |
| 1.1.2 | Задача N |  | |  |
|  | Ведомственный проект «Наименование»  (инициалы, фамилия куратора) | | | |
|  | Ответственный за реализацию (наименование органа исполнительной власти Кировской области ) | | Срок реализации (год начала - год окончания) | |
| 1. N.1 | Задача 1 |  | |  |
| 1.N.n | Задача N |  | |  |
| 1.M. | Комплекс процессных мероприятий «Наименование» | | | |
|  | Ответственный за реализацию (наименование органа исполнительной власти Кировской области) | | - | |
| 1.M.1 | Задача 1 |  | |  |
| 1.M.m | Задача N» |  | |  |

1 При отсутствии выделения направления (подпрограммы) строка не указывается.

4. Финансовое обеспечение государственной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения государственной программы | Объем финансового обеспечения государственной программы по годам,  тыс. рублей | | | | |
| Всего на \_\_\_ - \_\_\_\_ годы1 | из них2 | | | |
| N | N+1 | … | N+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственная программа – всего |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| государственный внебюджетный фонд Российской Федерации3 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Справочно: объем налоговых расходов Кировской области |  |  |  |  |  |

1 Указывается планируемый объем финансового обеспечения государственной программы по всем годам ее реализации.

2 Указываются все годы реализации государственной программы.

3 При наличии финансирования из государственных внебюджетных фондов Российской Федерации указывается наименование конкретного внебюджетного фонда Российской Федерации. При наличии финансирования из Территориального фонда обязательного медицинского страхования наименование источника указывается отдельной строкой. При отсутствии финансирования строка, указывающая источник финансирования, не указывается.

5. Финансовое обеспечение государственной программы с детализацией по укрупненным мероприятиям

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование укрупненного мероприятия государственной программы | Объем финансового обеспечения государственной программы по годам, тыс. рублей | | | | |
| Всего на \_\_\_ - \_\_\_\_ годы1 | из них2 | | | |
| N | N+1 | … | N+n |
| Государственная программа –  всего |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| наименование укрупненного мероприятия3 |  |  |  |  |  |
| наименование укрупненного мероприятия3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

1 Указывается планируемый объем финансового обеспечения государственной программы по всем годам ее реализации.

2 Указываются все годы реализации государственной программы.

3 При наличии финансирования из государственных внебюджетных фондов Российской Федерации указывается наименование конкретного внебюджетного фонда Российской Федерации. При наличии финансирования из Территориального фонда обязательного медицинского страхования наименование источника указывается отдельной строкой. При отсутствии финансирования строка, указывающая источник финансирования, не указывается.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 |

Приложение № 3

к Методическим рекомендациям

# П А С П О Р Т

**государственной программы Кировской области**

**«Наименование»**

# Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор государственной программы |  | |
| Ответственный исполнитель государственной программы |  | |
| Соисполнитель государственной программы |  | |
| Период реализации государственной программы | |  |
| Цели государственной программы | |  |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Российской Федерации | |  |

1. Показатели государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возраста-ния/ убывания | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя  по годам | | | | Доку-мент | Ответ-ственный за достиже-ние показателя | Связь с показате-лями националь-ных целей |
| значе-ние | год | N | N+1 | … | N+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель государственной программы «Наименование» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. Цель государственной программы «Наименование» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3. Структура государственной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь  с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. | N. Направление (подпрограмма) «Наименование»1 | | | |
| 1.1. | Региональный проект «Наименование»  (инициалы, фамилия куратора) | | | |
|  | Ответственный за реализацию (наименование органа исполнительной власти Кировской области) | | Срок реализации (год начала - год окончания) | |
| 1.1.1 | Задача 1 |  | |  |
| 1.1.2 | Задача N |  | |  |
|  | Ведомственный проект «Наименование»  ( инициалы, фамилия куратора) | | | |
|  | Ответственный за реализацию (наименование органа исполнительной власти Кировской области ) | | Срок реализации (год начала - год окончания) | |
| 1. N.1 | Задача 1 |  | |  |
| 1.N.n | Задача N |  | |  |
| 1.M. | Комплекс процессных мероприятий «Наименование» | | | |
|  | Ответственный за реализацию (наименование органа исполнительной власти Кировской области) | | - | |
| 1.M.1 | Задача 1 |  | |  |
| 1.M.m | Задача N» |  | |  |

1 При отсутствии выделения направления (подпрограммы) строка не указывается.

# 4.Финансовое обеспечение государственной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения  государственной программы | Объем финансового обеспечения государственной программы по годам,  тыс. рублей | | | | |
| Всего1 | из них | | | |
| N2 | очередной год3 | первый год планового периода3 | второй год планового периода3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственная программа – всего |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| государственный внебюджетный фонд Российской Федерации4 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Справочно: объем налоговых расходов Кировской области |  |  |  |  |  |

1 Указывается планируемый объем финансового обеспечения государственной программы по всем годам ее реализации.

2 Указывается год начала реализации государственной программы и далее, включая текущий год, являющийся годом корректировки паспорта государственной программы в соответствии с проектом закона Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

3 Указываются годы в соответствии с проектом закона Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, следующие за текущим годом. Планируемый объем финансового обеспечения указывается в соответствии с проектом областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4 При наличии финансирования из государственных внебюджетных фондов Российской Федерации указывается наименование конкретного внебюджетного фонда Российской Федерации. При наличии финансирования из Территориального фонда обязательного медицинского страхования наименование источника указывается отдельной строкой. При отсутствии финансирования строка, указывающая источник финансирования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, не указывается.

Приложение

к паспорту государственной программы

Кировской области «Наименование»

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**государственной программы с детализацией по укрупненным мероприятиям, определенное**

**на основании проекта областного бюджета на \_\_\_\_ год и на плановый период \_\_\_\_ и \_\_\_\_ годов**

| Наименование  укрупненного мероприятия государственной программы | Объем финансового обеспечения государственной программы по годам, тыс. рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего  на \_\_\_ - \_\_\_\_ годы1, 2 | из них | | |
| очередной год3 | первый год планового периода3 | второй год планового периода3 |
| Государственная программа – всего |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| наименование укрупненного мероприятия4 |  |  |  |  |
| наименование укрупненного мероприятия4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

1 Указывается планируемый объем финансового обеспечения государственной программы по всем годам ее реализации.

2 Указываются первый и последний год реализации государственной программы.

3 Указываются годы в соответствии с проектом закона Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, следующие за текущим годом. Планируемый объем финансового обеспечения определяется исходя из потребности на основании проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

4 По укрупненному мероприятию указывается планируемый объем финансового обеспечения по всем источникам финансирования. Под укрупненным мероприятием понимается комплекс мероприятий одной направленности, планируемых к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Приложение № 3

Приложение № 5

к Методическим рекомендациям

Приложение

к паспорту государственной программы

Кировской области «Наименование»

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**об иных государственных программах Кировской области,**

**соответствующих сфере реализации государственной программы Кировской области**

**«Наименование»**

1. Показатели иных государственных программ Кировской области, соответствующих сфере реализации государственной программы Кировской области «Наименование»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование иной государственной программы, показателя | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Значение показателя по годам1 | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | | год | N | N+1 | … | N+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа Кировской области «Наименование» | | | | | | | | | | |
| 1. | Наименование показателя |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Государственная программа Кировской области «Наименование» | | | | | | | | | | |
| 1. | Наименование показателя |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

1 Указываются все годы реализации государственной программы.

2. Перечень мероприятий (результатов) структурных элементов иных государственных программ Кировской области, соответствующих сфере реализации государственной программы Кировской области «Наименование»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование иной государственной программы, структурного элемента, мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | | Значение результата по годам1 | | | | |
| Базовое значение | | | N | N+1 | … | N+n |
| значение | год | |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Государственная программа Кировской области «Наименование» |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Структурный элемент «Наименование» |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) «Наименование» |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2. | … |  |  |  | |  |  |  |  |

1 Указываются все годы реализации иной государственной программы.

3.Финансовое обеспечение иных государственных программ Кировской области, соответствующих сфере реализации государственной программы Кировской области «Наименование»

| № п/п | Наименование иной государственной программы, источник финансового обеспечения иной государственной программы |  | Объем финансового обеспечения иной государственной программы по годам,  тыс. рублей2 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего  на \_\_\_ - \_\_\_\_ годы1 | N | N+1 | … | N+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Государственная программа «Наименование»– всего |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | государственный внебюджетный фонд Российской Федерации4 |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2. | Государственная программа «Наименование»– всего |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | государственный внебюджетный фонд Российской Федерации3 |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3. | … |  |  |  |  |  |

1 В столбце указываются первый и последний год реализации государственной программы. Указывается планируемый объем финансового обеспечения мероприятий (результатов) из иных государственных программ.

2 Указываются все годы реализации государственной программы.

3 При наличии финансирования из государственных внебюджетных фондов Российской Федерации указывается наименование конкретного внебюджетного фонда Российской Федерации. При наличии финансирования из Территориального фонда обязательного медицинского страхования наименование источника указывается отдельной строкой. При отсутствии финансирования строка, указывающая источник финансирования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, не указывается.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_